# ПРИЛОЖЕНИЕ 10

# к Концессионному соглашению

# о создании (строительстве), реконструкции и эксплуатации

# футбольно-тренировочной базы

# «Академия футбола им. Ю. Коноплева»

от___________ №___________

- Передача (возврат) объекта Соглашения

  - По истечении срока действия Соглашения Концессионер утрачивает право владения и пользования Объектом Соглашения, а также все права в отношении земельных участков, за исключением тех прав, которые необходимы на период передачи Объекта Соглашения Концеденту.

  - Период передачи составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней по истечении срока действия Соглашения, если Стороны не договорились об ином.

  - В течение периода передачи Объект Соглашения вместе с проектной документацией подлежит передаче Концеденту без предоставления какого-либо дополнительного возмещения со стороны Концедента в связи с такой передачей.

  - В течение периода передачи Стороны обязаны осуществить в рамках законодательства Российской Федерации уступку Концеденту, новацию или иную передачу всех договоров, заключенных Концессионером для целей исполнения Соглашения, путем заключения соглашения об уступке требований и передаче обязанностей.

  - На момент передачи Объект Соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Соглашения, требованиям проектной документации (с учетом дополнений и (или) изменений), а также требованиям законодательства, принимая во внимание общепринятые сроки полезного использования Объекта Соглашения для подобного имущества, с учетом нормального износа, имущество должно быть работоспособным, морально не устаревшим.

  - Отчет о соответствии объекта Соглашения требованиям пункта 1.5 настоящего приложения формируется по результатам работы передаточной комиссии.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчета о соответствии объекта Соглашения Стороны должны подписать акт передачи (возврата) объекта Соглашения в форме, установленной приложением № 11 к Соглашению.

  - Обязательства Концессионера по передаче (возврату) объекта Соглашения Концеденту считаются исполненными с даты подписания Сторонами акта передачи (возврата) объекта Соглашения.

  - С момента подписания Сторонами акта передачи (возврата) объекта Соглашения действие обязательств Концессионера по эксплуатации прекращается.

  - Если в соответствии с законодательством для прекращения права владения и пользования Концессионера в отношении объекта Соглашения требуется государственная регистрация прекращения таких прав, Концедент осуществляет все необходимые действия для такой государственной регистрации в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта передачи (возврата) объекта Соглашения, а Концессионер оказывает необходимое содействие Концеденту для обеспечения своевременной регистрации.

  - В случае отказа Концедента от подписания акта передачи (возврата) объекта Соглашения согласно пункту 1.7 настоящего приложения вопрос считается спором и подлежит разрешению в соответствии с порядком разрешения споров.

- Передаточная комиссия

  - Не позднее чем за 90 (девяносто) календарных дней до даты истечения срока действия Соглашения Концедент обеспечивает образование передаточной комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и по его подготовке к передаче Концеденту.

  - Передаточная комиссия должна состоять из уполномоченных представителей Концессионера и Концедента.

  - Деятельность передаточной комиссии прекращается с даты подписания Сторонами акта передачи (возврата) Объекта Соглашения.

  - Решения передаточной комиссии оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми участниками передаточной комиссии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты проведения заседания передаточной комиссии.

  - В протоколе заседания передаточной комиссии, помимо прочего, должны быть указаны дата заседания, повестка заседания, присутствующие участники передаточной комиссии, приглашенные, решения, принятые передаточной комиссией. Также к протоколу должны быть приложены все документы, рассмотрение которых проводилось на заседании.

  - На первом заседании передаточной комиссии, должен быть сформирован план работы с целью установления следующего:

степень соответствия объекта Соглашения требованиям пункта 1.5 настоящего приложения;

дату фактической передачи объекта Соглашения Концеденту, которая должна наступить в течение периода передачи;

порядок передачи технологии и (или) оборудования для последующей эксплуатации объекта Соглашения после его приемки Концедентом;

состав документов, относящихся к объекту Соглашения и подлежащих передаче Концеденту.

  - В случае если по результатам работы передаточной комиссией установлено, что объект Соглашения соответствует требованиям пункта 1.5 настоящего приложения, то передаточной комиссией формируется и подписывается соответствующий протокол.

  - В случае если по результатам работы передаточной комиссией установлено, что объект Соглашения не соответствует требованиям пункта 1.5 настоящего приложения, Концессионер в течение 10 (рабочих) дней должен разработать и представить на согласование передаточной комиссии план мероприятий по приведению объекта Соглашения в соответствие с требованиями пункта 1.5 настоящего приложения с указанием сроков и стоимости таких мероприятий.

  - В случае если мероприятия по приведению объекта Соглашения в соответствие с требованиями пункта 1.5 настоящего приложения не могут быть выполнены в срок до окончания периода передачи, Концессионер перечисляет необходимые для финансирования таких мероприятий средства Концеденту в согласованный с Концедентом срок, но не позднее срока истечения периода передачи.

  - В случае если по результатам работы передаточной комиссией установлено, что объект Соглашения не соответствует требованиям пункта 1.5 настоящего приложения, то отчет о соответствии объекта Соглашения формируется и подписывается или после выполнения Концессионером мероприятий по приведению объекта Соглашения в соответствие с требованиями пункта 1.5 настоящего приложения в период передачи, или после перечисления Концессионером Концеденту средств для финансирования таких мероприятий в соответствии с пунктом 2.9. настоящего приложения.

- Передача (возврат) объекта Соглашения при досрочном

прекращении Соглашения

  - В случае досрочного прекращения действия Соглашения на этапе эксплуатации Стороны определили, что:

а) период передачи составит 90 (девяносто) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном прекращении действия Соглашения;

б) передаточная комиссии будет образована в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном прекращении действия Соглашения;

в) все мероприятия, необходимые для передачи объекта Соглашения Концеденту, будут реализованы в соответствии с положениями настоящего приложения, за исключением пунктов 1.2 и 2.1 настоящего приложения.