ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к Концессионному соглашению

о создании (строительстве), реконструкции и эксплуатации

футбольно-тренировочной базы

«Академия футбола им. Ю. Коноплева»

# от__________ №___________

План – график осуществления мероприятий

В рамках Соглашения Концессионером осуществляются мероприятия по проектированию, реконструкции, созданию (строительству) и эксплуатации имущества, входящего в состав Объекта Соглашения. Нумерация объектов приведена в соответствии с приложением  1 к Соглашению.

| № | Наименование объекта. Кадастровый номер | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Жилой корпус СДЮШОР «Лада». Кадастровый номер 63:32:2501002:501 | Реконструкция (ремонт) | Реконструкция (ремонт) / Эксплуатация | Эксплуатация | Реконструкция (ремонт кровли) | Эксплуатация |
| 1.2. | Учебный корпус СДЮШОР «Лада». Кадастровый номер 63:32:2501002:502 | Эксплуатация | Эксплуатация | Реконструкция (ремонт) | Эксплуатация | Эксплуатация |
| 1.3. | Футбольное поле с искусственным покрытием (существующее поле, подлежащее реконструкции, путем создания крытого футбольного манежа с помещениями технического и бытового назначения) 63:32:2501002:453 | Проектирование Эксплуатация | Проектирование Эксплуатация | Эксплуатация | Реконструкция | Эксплуатация |
| 1.4. | Футбольное поле (существующее поле, с натуральным покрытием) Кадастровый номер 63:32:2501002:738 | Реконструкция | Реконструкция / Эксплуатация | Эксплуатация | Эксплуатация | Эксплуатация |
| 2.1. | Здание: Физкультурно-оздоровительный корпус (вновь создаваемый объект Соглашения) | Проектирование | Проектирование / Создание (строительство) | Создание (строительство) / Эксплуатация | Эксплуатация | Эксплуатация |
| 2.2. | Сооружение: футбольно-тренировочное поле с искусственным покрытием (вновь создаваемый объект Соглашения) | Проектирование | Проектирование | - | Создание (строительство) | Эксплуатация |
| 2.3. | Сооружение: футбольно-тренировочное поле с искусственным покрытием (вновь создаваемый объект Соглашения) | Проектирование | Проектирование | - | Создание (строительство) | Эксплуатация |
| 2.4. | Сооружение: модульная газовая котельная и сеть газоснабжения. | Проектирование | Проектирование / Создание (строительство) | Создание (строительство) / Эксплуатация | Эксплуатация | Эксплуатация |
| 3.1. | Здание – охранное помещение. Кадастровый номер 63:32:2501002:544 | Эксплуатация | Эксплуатация | Эксплуатация | Эксплуатация | Эксплуатация |
| 4.1. | Пункт водоподготовки. Кадастровый номер 63:32:2501002:500 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.2. | Гараж. Кадастровый номер 63:32:2501002:734 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.3. | Прачечная. Кадастровый номер 63:32:2501002:735 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.4 | Нежилые здания. Кадастровый номер 63:32:2501002:498 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.5. | Нежилые здания. Кадастровый номер 63:32:2501002:499 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.6. | Сооружение. Кадастровый номер 63:32:2501002:517 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.7 | Нежилые здания. Кадастровый номер 63:32:2501002:507 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.8. | Нежилые здания. Кадастровый номер 63:32:2501002:503 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.9. | Нежилые здания. Кадастровый номер 63:32:2501002:505 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.10. | Нежилые здания. Кадастровый номер 63:32:2501002:506 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |
| 4.11. | Нежилые здания. Кадастровый номер 63:32:2501002:504 | Эксплуатация | Эксплуатация | Снос (демонтаж) | - | - |

План – график обновления (списания) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, разрабатывается и утверждается Сторонами в течение шести месяцев с Даты заключения Соглашения.