Примеры расчета неустойки в виде пени

В соответствии с пунктом 10 Правил определения размеров неустойки (штрафов, пени) утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее – Правила) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Пример 1.

Предположим, цена контракта на поставку товара составляет 500 000,00 рублей. Поставщик допустил просрочку поставки на 15 дней, при этом на момент просрочки успел поставить товар на общую сумму 150 000,00 рублей, что подтверждается надлежаще оформленными документами о приемке поставленного товара.

На момент начисления пени, ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляла 7,75% и не менялась на протяжении всего периода уплаты поставщиком неустойки.

Таким образом, сумма неустойки подлежащей взысканию с поставщика определяется в следующем порядке:

(500 000,00 – 150 000,00) х (1/300 х 7,75%) х 15 = 350 000,00 х (1/300 х 7,75%) х 15 = 1 356,25 руб.

Общая сумма неустойки не превышает цену контракта и, следовательно, согласно пункту 11 Правил подлежит взысканию.

Пример 2.

Предположим, цена контракта на поставку товара составляет 500 000,00 рублей. Поставщик допустил просрочку поставки на 60 дней, при этом на момент просрочки успел поставить товар на общую сумму 150 000,00 рублей, что подтверждается надлежаще оформленными документами о приемке поставленного товара.

Путем подсчетов установлено, что в первые 40 дней просрочки ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляла 7,75%, однако, в последствии изменилась и в оставшиеся 20 дней просрочки составила 7,5%, при этом исполнение контракта в части приемки со стороны заказчика не производилось.

Необходимо отметить, что в случае если значение ставки в период задолженности изменилось в большую или меньшую сторону, расчет пеней производится отдельно за каждый период действия конкретного значения ставки, а полученные результаты суммируются.

Таким образом, сумма неустойки подлежащей взысканию с поставщика определяется в следующем порядке:

1. (500 000,00 – 150 000,00) х (1/300 х 7,75%) х 40 = 350 000,00 х (1/300 х 7,75%) х 40 = 3 616,67 руб.

2. (500 000,00 – 150 000,00) х (1/300 х 7,5%) х 20 = 350 000,00 х (1/300 х 7,5%) х 20 = 1 750,00 руб.

3. 3 616,67 + 1 750,00 = 5 366,67 руб.

Общая сумма неустойки не превышает цену контракта и, следовательно, согласно пункту 11 Правил подлежит взысканию.

Пример 3.

Необходимо также отметить, что в период задолженности поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) может продолжаться и надлежащим образом приниматься заказчиком без претензий к срокам поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).

В этом случае сумма, от которой рассчитывается неустойка за каждый день просрочки ранее неисполненного обязательства, будет уменьшаться пропорционально выполненным обязательствам.

Предположим, цена контракта на поставку молочной продукции составляет                   500 000,00 рублей. Поставщик заранее уведомил заказчика о предстоящей просрочке поставки одной из трех позиций контракта (молока) в связи с тем, что указанная продукция временно отсутствует на складе поставщика и появиться только через 20 дней с даты направления заказчиком заявки на поставку указанного товара.

При этом две другие позиции предусмотренные контрактом (масло и сыр) поставщик готов поставить без просрочки.

В силу потребности заказчика выборка товара, который находится в наличии у поставщика (масло и сыр) осуществлялась заказчиком двумя поставками (партиями) в течение действия указанной задолженности поставщика (20 дней равными партиями по 10 дней) на общую сумму 400 000,00 руб. (по 200 000,00 рублей за каждую партию соответственно).

На момент начисления пени, ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляла 7,5% и не менялась на протяжении всего периода уплаты поставщиком неустойки.

Таким образом, сумма неустойки подлежащей взысканию с поставщика определяется в следующем порядке:

1. (500 000,00 – 200 000,00) х (1/300 х 7,5%) х 10 = 300 000,00 х (1/300 х 7,5%) х 10 = 750,00 руб. (за первые 10 дней просрочки, в период поставки первой партии товара)

2. (500 000,00 – 400 000,00) х (1/300 х 7,5%) х 10 = 100 000,00 х (1/300 х 7,5%) х 10 = 250,00 руб. (за оставшиеся 10 дней просрочки, в период поставки второй партии товара)

3. 750,00 + 250,00 = 1 000,00 руб. (общая сумма неустойки)

Общая сумма неустойки не превышает цену контракта и, следовательно, согласно пункту 11 Правил подлежит взысканию.

Необходимо отметить, что согласно статье 311 ГК РФ кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев или существа обязательства, что дает ему основание начислять пени за просрочку до момента поставки товара в полном объеме, однако этот подход должен применяться с учетом конкретных обстоятельств (в случае, если поставка партиями не предусмотрена), в том числе, условий поставки и особенностей товара (возможность использовать поставляемый товар частично и. т.п.).

1) Для простоты понимания все перечисленные примеры расчета неустойки составлены без учета части 7 статьи 34   Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающей начисление неустойки за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

2) согласно пункту 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 день фактического исполнения нарушенного обязательства включается в период расчета неустойки.