## ООО СтройинтеХ I пусковой комп.
Договор генерального подряда №СГП-1/2012 от 12.07.2012г. Между ООО "СтройитеХ" и ГУП СО "Усинское"
Стоимость 118 100 000,00 руб.
Реконструкция молочной фермы на 800 голов с телятником на 1200 голов, с доильным отделением в ГУП СО "Усинское" Сызранского района Самарской области
|  | ПЗ с СП и НР | врем. здания 2,48% | зимн. 2,97% | К=0,9589 | ндс 18% | всего | 01/08/2012-31/08/2012 |  | 01/09/2012-30/09/2012 |  | 01/10/2012-31/10/2012 |  | всего
[8 empty] | без ндс | с ндс | без ндс | с ндс | без ндс | с ндс
| Подготовка территории. Здание для трех тракторов со складом дезосредств и навесом S=180м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025880.58 | 2390539.0844 |  |  |  |  | 2390539.0844 | 2025880.58
| Благоустройство территории (РС-07-01-02 на 01.01.2012) | 29272518.54 | 29998476.9998 | 30889431.7667 | 29619876.1211 | 5331577.7018 | 34951453.8229 |  |  | 13493275.8 | 15922065.444 | 9410702.63 | 11104629.1034 | 27026694.5474 | 13493275.8
| Строительство навозохранилища №2 (РС-03-01-01 на 01.01.2012) | 13162987.52 | 13489429.6105 | 13890065.6699 | 13319183.9709 | 2397453.1148 | 15716637.0857 | 995591.46 | 1174797.9228 | 2271825.23 | 2680753.7714 | 3832442.05 | 4522281.619 | 8377833.3132 | 9410702.63
| Вертикальная планировка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469703.03 | 1734249.5754 | 478729.13 | 564900.3734 |  |  | 2299149.9488 | 995591.46
| Хранилище комбикормов на 300 тн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2271825.23
| Земляные работы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100881.84 | 119040.5712 | 600060.53 | 708071.4254 |  |  | 827111.9966 | 3832442.05
| Фундаменты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44248.11 | 52212.7698 | 1196656.36 | 1412054.5048 |  |  | 1464267.2746 | 1469703.03
| Стены (РС-03-07-03 на 01.01.2012) | 2590567.65 | 2654813.7277 | 2733661.6954 | 2621308.1998 | 471835.476 | 3093143.6757 |  |  | 804673.34 | 949514.5412 | 1702977.86 | 2009513.8748 | 2959028.416 | 478729.13
| Здание для трех тракторов со складом десзосредств и навесом S=180м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 100881.84
| Здание для трех тракторов со складом десзосредств и навесом S=180м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57964.46 | 68398.0628 |  |  |  |  | 68398.0628 | 44248.11
| Фундаменты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17699.25 | 20885.115 | 760591.72 | 897498.2296 |  |  | 918383.3446 | 1196656.36
| Земляные работы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 307409.92 | 362743.7056 |  |  | 362743.7056 | 804673.34
| Стены (РС-03-09-03 на 01.01.2012) | 1487744.97 | 1524641.0453 | 1569922.8843 | 1505399.0538 | 270971.8297 | 1776370.8834 |  |  | 595166.82 | 702296.8476 | 910232.21 | 1074074.0078 | 1776370.8554 | 600060.53
| Помещение для содержания телят до 4 месяцев на 160 голов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1702977.86
| Водоснабжение, канализация. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 157913.51 | 186337.9418 |  |  | 186337.9418 | 57964.46
| Отопление, вентиляция, теплоснабжение. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43028.45 | 50773.571 |  |  | 50773.571 | 17699.25
| Автоматическая система пожарной сигнализации (РС-02-05-03 на 01.01.2012) | 125052.71 | 128154.0172 | 131960.1915 | 126536.6276 | 22776.593 | 149313.2206 |  |  |  |  | 125442.11 | 148021.6898 | 148021.6898 | 760591.72
| Здание для выращивания молодняка от 4 до 25 месяцев на 702 головы и для сухостойных коров на 124 головы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 307409.92
| Водоснабжение, канализация. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96299.6 | 113633.528 |  |  | 113633.528 | 595166.82
| Теплоснабжение, вентиляция. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42123.14 | 49705.3052 |  |  | 49705.3052 | 910232.21
| Общестроительные работы (РС-02-02-01 на 01.01.2012) | 4408976.42 | 4518319.0352 | 4652513.1106 | 4461294.8217 | 803033.0679 | 5264327.8896 |  |  |  |  | 870015.66 | 1026618.4788 | 1026618.4788 | 157913.51
| Коровник беспривязного содержания на 626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 43028.45
| Коровник, канализация. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 276832.16 | 326661.9488 |  |  | 326661.9488 | 125442.11
| Теплоснабжение, вентиляция. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 333561.42 | 393602.4756 |  |  | 393602.4756 | 96299.6
| Общестроительные работы (РС-02-01-01 на 01.01.2012) | 4493251.7 | 4604684.3422 | 4741443.4671 | 4546570.1406 | 818382.6253 | 5364952.7659 |  |  |  |  | 954424.37 | 1126220.7566 | 1126220.7566 | 42123.14
| Родильное отделение №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 870015.66
| Отопление, вентиляция. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 373499.37 | 440729.2566 |  |  | 440729.2566 | 276832.16
| Водоснабжение, канализация. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 331401.52 | 391053.7936 |  |  | 391053.7936 | 333561.42
| Автоматическая система пожарной сигнализации (РС-02-04-03 на 01.01.2012) | 141700.35 | 145214.5187 | 149527.3899 | 143381.8142 | 25808.7265 | 169190.5407 |  |  |  |  | 142180.42 | 167772.8956 | 167772.8956 | 954424.37
| Санитарный блок на 40 человек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 373499.37
| Отопление, вентиляция. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37314.33 | 44030.9094 |  |  | 44030.9094 | 331401.52
| Доильно-молочный блок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 142180.42
| Отопление, вентиляция. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13303.02 | 15697.5636 |  |  | 15697.5636 | 37314.33
| Автоматическая система пожарной сигнализации (РС-02-03-02 на 01.01.2012) | 184201.46 | 188769.6562 | 194376.115 | 186387.2567 | 33549.7062 | 219936.9629 |  |  |  |  | 184734.58 | 217986.8044 | 217986.8044 | 13303.02
[14 empty] | 0 | 184734.58
| Жижесборник емкостью 100 м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82260.88 | 97067.8384 |  |  | 97067.8384 | 82260.88
| Жижесборник емкостью 100 м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82260.88 | 97067.8384 |  |  | 97067.8384 | 82260.88
| Жижесборник емкостью 100 м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82260.88 | 97067.8384 |  |  | 97067.8384 | 82260.88
| Жижесборник 27а (РС-06-12-02 на 01.01.2012) | 939285.38 | 962579.6574 | 991168.2732 | 950431.2572 | 171077.6263 | 1121508.8835 |  |  |  |  | 234483.43 | 276690.4474 | 276690.4474 | 234483.43
| Жижесборник 27б (РС-06-12-02 на 01.01.2012) | 939285.38 | 962579.6574 | 991168.2732 | 950431.2572 | 171077.6263 | 1121508.8835 |  |  |  |  | 234483.43 | 276690.4474 | 276690.4474 | 234484.43
| Жижесборник 28в (РС-03-01-02 на 01.01.2012) | 939285.38 | 962579.6574 | 991168.2732 | 950431.2572 | 171077.6263 | 1121508.8835 |  |  |  |  | 314273.92 | 370843.2256 | 370843.2256 | 314273.92
| Выгульные площадки зданий коровника (01), здания для выращивания молодняка (02), помещение для содержания телят (05а) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 735513.37 | 867905.7766 |  |  | 867905.7766 | 735513.37
| Электроснабжение 0,4кВт (РС-04-01-01 на 01.01.2012) | 426228.69 | 436799.1615 | 449772.0966 | 431286.4634 | 77631.5634 | 508918.0269 |  |  |  |  | 431286.47 | 508918.0346 | 508918.0346 | 431286.47
| Электроснабжение 10кВт (РС-04-03-01 на 01.01.2012) | 44545.55 | 45650.2796 | 47006.0929 | 45074.1425 | 8113.3457 | 53187.4882 |  |  |  |  | 45074.14 | 53187.4852 | 53187.4852 | 45074.14
| Транформаторная подстанция (РС-04-02-01 на 01.01.2012) | 983825.04 | 1008223.901 | 1038168.1509 | 995499.4399 | 179189.8992 | 1174689.339 |  |  |  |  | 993867.09 | 1172763.1662 | 1172763.1662 | 993867.09
| Станция очистки воды (РС-06-12-01 на 01.01.2012) | 1192594.51 | 1222170.8538 | 1258469.3282 | 1206746.2388 | 217214.323 | 1423960.5618 |  |  |  |  | 259278.54 | 305948.6772 | 305948.6772 | 259278.54
| Вертикальное планировка. Дополнительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382221.61 | 451021.4998 |  |  |  |  | 451021.4998 | 382221.61
| Всего | [6 empty] | 5094190.34 | 6011144.6012 | 23195961.38 | 27371234.4284 | 20645898.91 | 24362160.7138 | 57744539.7434 | 48936051.63
57744540.9234

## ООО ПСК Волга II пусковой комп.
2016-07-01
| доп.согл.№2 от 26.10.2015 | 4977877.98
Устройство монолитного ж/бетонного пояса. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое стро-во) | РС-157-02-07-02доп | 914097.55
Общестроительные работы (доп.работы). Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы молодняка | РС-157-02-08-02-доп | 586510.05
Общестроительные работы (доп.работы). Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы молодняка | РС-02-08-02доп.2 | 586510.05
Электроосвещение и силовое электрооборудование (на исключение). Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка | РС-02-08-09 | -176275.73
Общестроительные работы ( будка весовщика доп.работы). Автомобильные весы г/п 30т на один проезд (новое строительство) | РС-03-08-01доп | 105098.08
Система электроснабжения | РС-157-04-01 | 20132.53
Наружные сети водопровода | РС-157-06-01 | 769971.09
Жижесборник емкостью 8 м3 | РС-157-06-02 | 568245.91
Канализация хозяйственно-бытовая | РС-157-06-03 | 159332.39
Наружные тепловые сети | РС-157-06-04 | 1444256.06
доп.согл.№4 от 11.12.2015
Проёмы (ворота 8 шт) Родильное отдление на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-05доп | 402500.24
олы (доп.работы). Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-06доп | 719911.28
Дополнитльные работы. Ветеринарно-проф.пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка | РС-02-08доп.5 | 183280.96
Электроосвещение и силовое электрооборудование (доп.работы) Ветеринарно-проф.пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов | РС-02-08-09доп.1 | 136543.52
Электроосвещение и силовое электрооборудование. Ветеринарно-проф.пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов | РС-02-08-09доп | 105736.07
Общестроительные работы (будка весовщика доп.работы) Автомобильные весы г/п 30т на один проезд (Новое строительство) | РС-03-08-01доп.2 | 13171.59
Жижесборник ёмкостью 8 м3 (доп.работы) | РС-157-06-02доп.1 | 369398.7
Технологическое оборудование | РС-02-08-12доп | 2629656.54
Перекрытие, покрытие на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-04 | -1140913.79
Проемы (вороты) на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь | РС-02-07-05 | -196211.19
Полы на исключение, родильное отделение на 88 скотомест II очередь | РС-02-07-06 | -547007.76
Прочие работы на исключение, родильное отделение на 88 скотомест II очередь | РС-02-07-09 | -196737.01
Электроосвещение и силовое электрооборудование на исключение | РС-02-07-13 | -518395.34
Технологическое оборудование (на исключение) Атомобильные весы | РС-03-08-02 | -86289.38
Технологическое оборудование (на исключение) Ветерин.-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов | РС-02-08-12 | -413228.24
Электроосещение и силовое электрооборудование на исключение Ветерин.-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов | РС-02-08-09доп | -105736.07

## ООО ПСК Волга Выполнение
|  |  |  | 24/06/2015-29/07/2015 |  | 30/07/2015-17/08/2015 |  | 18/08/2015-08/09/2015 |  | 09/09/2015-28/09/2015 |  | 29/09/2015-15/10/2015 |  | 16/10/2015-30/10/2015 |  | 02/11/2015-30/11/2015 |  | 01/12/2015-10/12/2015 |  | 11/12/2015-15/12/2015 |  | 11/12/2015-15/12/2015
Родильное отдление на 88 скотомест (II очередь)
Земляные работы | РС-02-07-01 | 1111342.16 | 1311383.7488 | 172419.66 | 203455.1988 |  |  |  |  | 242135.86 | 285720.3148 |  |  | 652037.15 | 769403.837 | 44749.49 | 52804.3982
Фундаменты | РС-02-07-02 | 1207495.86 | 1424845.1148 |  |  | 91876.27 | 108413.9986 |  |  | 389891.8 | 460072.324 | 515521.23 | 608315.0514 | 107152.12 | 126439.5016 | 97441.13 | 114980.5334 | 5613.31 | 6623.7058
Перекрытие, покрытие | РС-02-07-04 | 3359716.63 | 3964465.6234 |  |  |  |  | 469179.24 | 553631.5032 | [6 empty] | 1588093.61 | 1873950.4598 | 1302443.78 | 1536883.6604
Устройство монолитного пояса |  | 879702.28 | 1038048.6904 | [10 empty] | 879702.28 | 1038048.6904
Стены |  | 2913067.8 | 3437420.004 | [10 empty] | 1025598.29 | 1210205.9822 | 1100804.54 | 1298949.3572 | 786664.97 | 928264.6646
Окна |  | 186391.05 | 219941.439 | [14 empty] | 186391.05 | 219941.439
Проемы |  | 26949.33 | 31800.2094 | [14 empty] | 26949.33 | 31800.2094
Проемы (доп) |  | 387355.14 | 457079.0652 | [16 empty] | 387355.14 | 457079.0652
Полы |  | 692822.77 | 817530.8686 | [16 empty] | 692822.77 | 817530.8686
Кровля |  | 2501507.08 | 2951778.3544 | [16 empty] | 2501507.08 | 2951778.3544
Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка |  | 0 | 0
Фундаменты |  | 610379.83 | 720248.1994 | [14 empty] | 610379.83 | 720248.1994
Стены | РС-02-08-02 | 67270.23 | 79378.8714 |  |  | 47362.83 | 55888.1394 | 11367.96 | 13414.1928 | [6 empty] | 8539.44 | 10076.5392
Стены (непредвиденные) |  | 0 | 0 | [6 empty] | 342653.14 | 404330.7052 |  |  | -342653.14 | -404330.7052
Стены (непредвиденные) |  | 0 | 0
Покрытие | РС-02-08-03 | 1684698.82 | 1987944.6076 |  |  | 636148.72 | 750655.4896 | 874822.09 | 1032290.0662 | 122978.87 | 145115.0666 |  |  |  |  | 50749.14 | 59883.9852
Отделочные работы | РС-02-08-07 | 860142.48 | 1014968.1264 | [6 empty] | 137171.92 | 161862.8656 | 481978.58 | 568734.7244 | -385171.25 | -454502.075 | 82872.7 | 97789.786 | 543290.53 | 641082.8254
Полы | РС-02-08-05 | 532588.73 | 628454.7014 | [6 empty] | 20860.99 | 24615.9682 | 178694.48 | 210859.4864 |  |  | 72355.98 | 85380.0564 | 260677.28 | 307599.1904
Прочие работы | РС-02-08-08 | 212757.7 | 251054.086 | [6 empty] | 56223.7 | 66343.966 | 37864.98 | 44680.6764 |  |  |  |  | 118669.02 | 140029.4436
Проемы | РС-02-08-04 | 312310.13 | 368525.9534 | [8 empty] | 295576.06 | 348779.7508 |  |  | 123052.9 | 145202.422 | -106318.83 | -125456.2194
Кровля | РС-02-08-06 | 1280420.11 | 1510895.7298 | [8 empty] | 128988.57 | 152206.5126 | 1155942.28 | 1364011.8904 | -4510.74 | -5322.6732
Общестроительные работы |  | 564441.1 | 666040.498 | [10 empty] | 564441.1 | 666040.498
Общестроительные работы |  | 1992822.44 | 2351530.4792 | [10 empty] | 1958210.89 | 2310688.8502 |  |  | 34611.55 | 40841.629
Отопление, теплоснабжение | РС-02-08-13 | 610797.38 | 720740.9084 | [12 empty] | 201644.29 | 237940.2622 | 409153.09 | 482800.6462
Водопровод, канализация | РС-02-08-10 | 266430.32 | 314387.7776 | [12 empty] | 133223.24 | 157203.4232 | 133207.08 | 157184.3544
Окна |  | 178205.04 | 210281.9472 | [14 empty] | 178205.04 | 210281.9472
Электроосвещение | РС-02-08-09 | 422191.31 | 498185.7458 | [14 empty] | 290785.59 | 343126.9962 | 131405.72 | 155058.7496
Электроосвещение (доп.работы) |  | 0 | 0 | [14 empty] | 101757.48 | 120073.8264 | -101757.48 | -120073.8264
АПС | РС-02-08-11 | 132880.82 | 156799.3676 | [14 empty] | 132880.82 | 156799.3676
Дополнительные работы |  | 176384.54 | 208133.7572 | [16 empty] | 176384.54 | 208133.7572
Автомомбильные весы г/п 30т на один проезд |  | 0 | 0
Общестроительные работы | РС-03-08-01 | 754007.12 | 889728.4016 | 514044.26 | 606572.2268 |  |  |  |  | 131876.54 | 155614.3172 |  |  | 20912.03 | 24676.1954 |  |  | 87174.29 | 102865.6622
Непредвиденные |  | 102372.88 | 120799.9984 | [10 empty] | 102372.88 | 120799.9984
Наружные сети водопровода |  | 740998.95 | 874378.761 | [10 empty] | 740998.95 | 874378.761
Жижесборник |  | 720534.88 | 850231.1584 | [10 empty] | 546864.2 | 645299.756 |  |  |  |  | 355499.13 | 419488.9734 | -181828.45 | -214557.571
Тепловые сети | РС-157-06-04 | 1389912.22 | 1640096.4196 | [10 empty] | 747636.47 | 882211.0346 |  |  | 642275.75 | 757885.385
Канализация хоз.бытовая | РС-157-06-04 | 153337.1 | 180937.778 | [12 empty] | 153337.1 | 180937.778
Система электроснабжения | РС-157-04-01 | 19374.99 | 22862.4882 | [14 empty] | 19374.99 | 22862.4882
Будка весовщика |  | 0 | 0
Общестроительные работы |  | 113819.47 | 134306.9746 | [12 empty] | 101143.49 | 119349.3182 |  |  | 12675.98 | 14957.6564
Технологическое оборудование |  | 2530708.96 | 2986236.5728 | [16 empty] | 2530708.96 | 2986236.5728
Общестроительные работы (пандус) |  | 156419.98 | 184575.5764 | [18 empty] | 156419.98 | 184575.5764
Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка |  | 25408.47 | 29981.9946 | [18 empty] | 25408.47 | 29981.9946
Всего |  | 29877966.1 | 35255999.998 | 686463.92 | 810027.4256 | 775387.82 | 914957.6276 | 1355369.29 | 1599335.7622 | 1443792.82 | 1703675.5276 | 1638623.9 | 1933576.202 | 7774044.25 | 9173372.215 | 3753496.31 | 4429125.6458 | 5764185.95 | 6801739.421 | 6686601.84 | 7890190.1712 | 0 | 0

## Лист1
Наименование | № сметы | Стоимость планируемых работ, руб. (приложние №1 к согл.№61 от 31.03.2015г.) | Стоимость выполненных работ, руб. (представлено по формам КС-2 за 2015 год)
Родильное отделение на 88 скотомест №2
Земляные работы | РС-02-07-01 | 1724310 | 1311383.7488 | 412926.2512
Фундаменты | РС-02-07-02 | 2557170 | 1424845.1148 | 1132324.8852
Стены | РС-02-07-03 | 3571820 | 3437420.004 | 134399.996
Перекрытие, покрытие | РС-02-07-04 | 5465750 | 5002514.2784 | 463235.7216
Проемы | РС-02-07-05 | 458440 | 708820.7136 | -250380.7136
Полы | РС-02-07-06 | 2469830 | 817530.8686 | 1652299.1314
Кровля | РС-02-07-07 | 3067190 | 2951778.3544 | 115411.6456
Отделочные работы | РС-02-07-08 | 1803670 |  | 1803670
Прочие работы | РС-02-07-09 | 232140 |  | 232140
Монтаж технологического оборудования (без стоимости оборудования) | РС-02-07-10 | 632500 |  | 632500
Отопление, вентиляция, теплоснабжение | РС-02-07-11 | 1148160 |  | 1148160
Водопровод, канализация | РС-02-07-12 | 440820 |  | 440820
Электроосвещение и силовое электрооборудование | РС-02-07-13 | 611700 |  | 611700
Автоматическая пожарная сигнализация | РС-02-07-14 | 30170 |  | 30170
Дополнительные общестроительные работы |  |  | 3737819.1766 | -3737819.1766
Итого |  | 24213670 | 19392112.2592 | 4821557.7408
Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы молодняка |  |  |  | 0
Стены | РС-02-08-02 | 82480 | 79378.8714 | 3101.1286
Покрытие | РС-02-08-03 | 2065670 | 1987944.6076 | 77725.3924
Проемы | РС-02-08-04 | 672800 | 368525.9534 | 304274.0466
Полы | РС-02-08-05 | 653020 | 838736.6486 | -185716.6486
Кровля | РС-02-08-06 | 1569970 | 1510895.7298 | 59074.2702
Отделочные работы | РС-02-08-07 | 1950880 | 1014968.1264 | 935911.8736
Прочие работы | РС-02-08-08 | 260870 | 251054.086 | 9815.914
Электроосвещение и силовое электрооборудование | РС-02-08-09 | 564550 | 498185.7458 | 66364.2542
Водопровод, канализация | РС-02-08-10 | 326680 | 314387.7776 | 12292.2224
Автоматическая пожарная сигнализация | РС-02-08-10 | 162930 | 156799.3676 | 6130.6324
Монтаж технологического оборудования (без стоимости оборудования) | РС-02-08-11 | 487610 | 2986236.5728 | -2498626.5728
Отопление, вентиляция, теплоснабжение | РС-02-08-12 | 748920 | 720740.9084 | 28179.0916
Дополнительные работы |  |  | 238115.7518 | -238115.7518
Общестроительные работы (устройство пандуса) |  |  | 184575.5764 | -184575.5764
Итого |  | 9546380 | 11150545.7236 | -1604165.7236
Автомобильные весы г/п 30 тн на один проезд (Новое строительство) |  |  |  | 0
Общестроительные работы | РС-03-08-01 | 1088266 | 1024035.3762 | 64230.6238
Монтаж технологического оборудования (без стоимости оборудования) | РС-03-08-02 | 111286 |  | 111286
Итого |  | 1199552 | 1024035.3762 | 175516.6238
Общестроительные и пусконаладочные работы, прочие затраты, строительный контроль, авторский надзор, временные здания и сооружения, непредвиденные расходы |  | 296398 | 120799.9984 | 175598.0016
Наружные сети водопровода |  |  | 874378.761 | -874378.761
Жижесборник |  |  | 850231.1584 | -850231.1584
Тепловые сети |  |  | 1640096.4196 | -1640096.4196
Канализация хозяйственно-бытовая |  |  | 180937.818 | -180937.818
Система электроснабжения |  |  | 22862.4882 | -22862.4882
Всего |  | 35256000 | 35256000.0026
|  |  | 24592258.9176 | 24592258.92
|  |  | 10663741.085 | 10663741.08

## д.с.№4 от 11.12.2015
Дополнительное соглашение №4 от 11.12.2015г. к договору подряда №1 от 24.06.2015г.
д.с. №4 от 11.12.2015г. к договору подряда №1 от 24.06.2015г.
№ п/п | Наиенование работ | № сметы | Сумма с НР и СП
1 | Проёмы (ворота 8 шт). Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-05доп | 402500.24
2 | Полы (доп. работы). Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-06доп | 719911.28
3 | Дополнительные работы. Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка | РС-02-08доп.5 | 183280.96
4 | Электроосвещение и силовое электрооборудование (доп.работы). Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка | РС-02-08-09доп.1 | 136543.52
5 | Электроосвещение и силовое электрооборудование. Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка | РС-02-08-09доп | 105736.07
6 | Жижесборник ёмкостью 8 м3 (доп.работы) | РС-157-06-02доп.1 | 369398.7
7 | Общестроительные работы (будка весовщика доп. Работы). Автомобильные весы г/п 30 т на один проезд (Новое строительство) | РС-03-08-01доп.2 | 13171.59
8 | Технологическое оборудование | РС-02-08-12доп. | 2629656.54
9 | Перекрытие, покрытие на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-04 | -1140913.79
10 | Проемы (ворота) на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-05 | -196211.19
11 | Полы на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-06 | -547007.76
12 | Прочик работы на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-09 | -196737.01
13 | Электроосвещение и силовое электрооборудование (на исключение). Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-13 | -518395.34
14 | Технологическое оборудование (на исключение) Автомобильные весы г/п 30 т на один проезд (Новое строительство) | РС-03-08-02 | -86289.38
15 | Технологическое оборудование (на исключение) Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка | РС-02-08-12 | -413228.24
16 | Электроосвещение и силовое электрооборудование на исключение. Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка. | РС-02-08-09доп | -105736.07
17 | Полы на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-06 | -547007.76
18 | Проемы (ворота)_ на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-05 | -196211.19
19 | Перекрытие, покрытие на исключение. Родильное отделение на 88 скотомест II очередь (Новое строительство) | РС-02-07-04 | -1140913.79
20
-528452.62

## РАСЧЕТ ГЧП
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к концессионному соглашению о реконструкции и эксплуатации молочной фермы на 800 голов с телятником на 1774 головы и с доильным отделением в Сызранском районе Самарской области от ______________________
Перечень объектов, подлежащих реконструкции (строительство при необходимости), являющихся собственностью Самарской области
№ по ГП | Наименование объектов | 1 пусковой комплекс (Положительное заключение госэкспертизы № 63-1-1420-12 от 11.04.2012) |  | 2 пусковой комплекс (Положительное заключение госэкспертизы № 63-1-1448-12 от 02.05.2012) |  | Всего стоимость реконструкции объектов, тыс. руб. |  | Стоимость реконструкции объектов , тыс. руб. | Стоимость реконструкции объектов в ценах 2 квартала 2012 года, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость реконструкции объектов в ценах 3 квартала 2017 года, тыс. руб. | Стоимость реконструкции, согласно финансовой модели | Ориентировочная стоимость реконструкции объектов в ценах 1 квартала 2018 года, тыс. руб. | Стоимость реконструкции, согласно финансовой модели
|  | Стоимость реконструкции объектов, тыс. руб. | Стоимость реконструкции объектов, тыс. руб. | Стоимость реконструкции объектов, тыс. руб. | Стоимость реконструкции объектов, тыс. руб.
1 | Объект незавершенного строительства (Коровник беспривязного содержания на 626 скотомест) | 6433.23 | 8333.3479 | 5993.44 | 7786.9526 | 16120.3005 |  | 0 | 5319.7005 | 6732.1727 | 6732.1727 | 8693.7885 | 10217.0085 | 1.0338 | 6959.657
2 | Объект незавершенного строительства (Здание для выращивания молодняка от 4 до 25 мес. на 702 гол. и для сухостойных коров на 124 головы) | 5695.04 | 7377.1262 | 5213.58 | 6773.7226 | 14150.8489 |  | 0 | 2264.1389 | 2865.3068 | 2865.3068 | 3700.1979 | 5223.4179 |  | 2962.1273
3 | Объект незавершенного строительства (Доильно-молочный блок) | 1245.63 | 1613.5391 |  | 0 | 1613.5391 |  | 0 | 32.2691 | 40.8371 | 40.8371 | 52.7362 | 52.7362 |  | 42.217
4 | Объект незавершенного строительства (Родильное отделение на 88 скотомест с профилакторием на 40 мест) | 1348.2 | 1746.4042 | 1080.44 | 1403.7573 | 3150.1614 |  | 0 | 1197.9014 | 1515.9649 | 1515.9649 | 1957.6858 | 1957.6858 |  | 1567.1903
4 а | Объект незавершенного строительства (Родильное отделение на 88 скотомест с профилакторием на 40 мест (II очередь) |  | 0 | 21558.69 | 28010.0404 | 28010.0404 |  | 0 | 17086.1204 | 21622.78 | 21622.78 | 27923.2107 | 27923.2107 |  | 22353.4272
5 | Объект незавершенного строительства (Ветеринарно-профилактический пункт со стационаром на 24 головы и 26 голов молодняка) |  | 0 | 10702.19 | 13904.7769 | 13904.7769 |  | 0 | 278.0969 | 351.9364 | 351.9364 | 454.4834 | 454.4834 |  | 363.8286
5 а | Объект незавершенного строительства (Помещение для содержания телят до 4 месяцев на 160 голов) | 985.61 | 1276.7196 |  | 0 | 1276.7196 |  | 0 | 89.3696 | 113.0988 | 113.0988 | 146.0535 | 146.0535 |  | 116.9205
6 | Объект незавершенного строительства (Траншея для хранения силоса (сенажа) вместимостью 1000 (800) тонн) |  | 0 | 5304.94 | 6892.4218 | 6892.4218 |  | 0 | 689.2418 | 872.2473 | 872.2473 | 1126.4021 | 1126.4021 |  | 901.7211
7 а | Объект незавершенного строительства (Хранилище комбикормов на 300 тн) | 8758.19 | 11345.0078 |  | 0 | 11345.0078 |  | 0 | 567.2478 | 717.8618 | 717.8618 | 927.0319 | 927.0319 |  | 742.1188
7 б | Объект незавершенного строительства (Хранилище для сена |  | 0 | 6440.79 | 8368.1703 | 8368.1703 |  | 0 | 1087.8603 | 1376.7059 |  | 1777.8495 |  |  | 0
8 | Объект незавершенного строительства(Автомобильные весы г/п 30т на один проезд) |  | 0 | 1417.39 | 1841.5382 | 1841.5382 |  | 0 | 257.8182 | 326.2734 | 326.2734 | 421.3427 | 421.3427 |  | 337.2984
9 | Объект незавершенного строительства (Санитарный блок на 40 человек) | 2653.83 | 3437.6649 |  | 0 | 3437.6649 |  | 0 | 68.7549 | 87.0105 | 87.0105 | 112.3635 | 112.3635 |  | 89.9506
11 | Эстакада для погрузки скота |  | 0 | 82.93 | 107.7465 | 107.7465 | 0% | 0 | 107.7465 | 136.355 |  | 176.086 |  |  | 0
10 | Объект незавершенного строительства (Трансформаторная подстанция) | 983.83 | 1274.4139 |  | 0 | 1274.4139 |  | 0 | 63.7239 | 80.6437 |  | 104.1416 |  |  | 0
11 | Объект незавершенного строительства (Здание для трех тракторов со складом дезсредств и навесом | 4751.12 | 6154.4101 |  | 0 | 6154.4101 |  | 0 | 123.0901 | 155.7727 | 155.7727 | 201.1616 | 201.1616 |  | 161.0363
15.16 | Выгульные площадки для молодняка | 2180.4 | 2824.4026 |  | 0 | 2824.4026 | 34% | 960.2969 | 1864.1057 | 2359.058 | 2359.058 | 3046.4386 |  |  | 2438.772
12, 12 а | Объект незавершенного строительства (Въездной дезбарьер емкостью 5,4 м3) Объект незавершенного строительства (Въездной дезбарьер емкостью 5,4 м3) | 510.81 | 661.6828 | 340.54 | 442.4452 | 1104.128 |  | 0 | 662.478 | 838.3773 | 838.3773 | 1082.6631 | 1082.6631 |  | 866.7066
13 | Объект незавершенного строительства (Убойная площадка) | 243.62 | 315.5756 |  | 0 | 315.5756 |  | 0 | 261.9256 | 331.4713 |  | 428.0552 |  |  | 0
14 а, б | Объект незавершенного строительства (Навозохранилище емкостью 13500т) Объект незавершенного строительства (Навозохранилище №2) | 14102.28 | 18267.5274 | 19218.66 | 24969.766 | 43237.2934 |  | 0 | 25077.6334 | 31736.1775 |  | 40983.443 |  |  | 0
15 а,б,в,г,ж | Объект незавершенного строительства (Жижесборник 21ж) Объект незавершенного строительства (Жижесборник 27 б) Объект незавершенного строительства (Жижесборник 27а) Объект незавершенного строительства (Жижесборник 28 в) Объект незавершенного строительства (Жижесборник емкостью 100 м3 21а) | 11.36 | 14.7153 |  | 0 | 14.7153 |  | 0 | 1.6153 | 2.0442 |  | 2.6398 |  |  | 0
16 | Объект незавершенного строительства (Ограждение) |  | 0 | 71.79 | 93.2729 | 93.2729 |  | 0 | 66.2229 | 83.8062 | 83.8062 | 108.2256 | 108.2256 |  | 86.638
23 | Галерея 1 | 12.88 | 16.6842 |  | 0 | 16.6842 | 96% | 16.0169 | 0.66737 | 0.84457 |  | 1.0907 |  |  | 0
24 | Галерея 2 | 52.78 | 68.3691 |  | 0 | 68.3691 | 95% | 64.9506 | 3.4185 | 4.3261 |  | 5.5867 |  |  | 0
17 | Объект незавершенного строительства (Пожарный резервуар емкостью 250м3) | 475.9 | 616.4618 | 1029.47 | 1337.5347 | 1953.9965 |  | 0 | 1035.6165 | 1310.5905 | 1310.5905 | 1692.4695 | 1692.4695 |  | 1354.8762
18 а, б, в | Объект незавершенного строительства (Котельная №1) Объект незавершенного строительства (Котельная №2) Объект незавершенного строительства (Котельная №3) | 190.08 | 246.222 |  | 0 | 246.222 |  | 0 | 4.922 | 6.2289 |  | 8.0438 |  |  | 0
| Всего | 50634.79 | 62680.8185 | 78371.92 | 101824.3989 | 164505.2174 |  | 0 | 56235.7474 | 71167.3079 | 37634.0364 | 91903.989 | 51646.256 |  | 41344.4859