Концессионное соглашение

о реконструкции и эксплуатации молочной фермы

на 800 голов с телятником на 1774 головы и с доильным отделением

в Сызранском районе Самарской области

г. Самара                                                                                      «__» ________ 201__г.

Самарская область, от имени которой выступает Правительство Самарской области в лице временно исполняющего обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Нефёдова Александра Петровича, действующего на основании Закона Самарской области «О Правительстве Самарской области» и постановления Губернатора Самарской области 
от 25.09.2017 № 200 «Об отставке Правительства Самарской области», именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Домашняя ферма», в лице директора Щербачева Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________________заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

- Предмет настоящего соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет осуществить мероприятия по реконструкции (строительство при необходимости), в том числе оснащению движимым имуществом, определенные в разделе 3 настоящего соглашения, объекта концессионного соглашения, определенного в разделе 2 настоящего соглашения (далее – объект концессионного соглашения), в срок, установленный в пункте 8.2 настоящего соглашения, и осуществлять с использованием объекта концессионного соглашения деятельность по производству молока для последующей поставки на молокоперерабатывающие предприятия в целях обеспечения населения Самарской области молочной продукцией, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок действия настоящего соглашения, установленный в пункте 8.1 настоящего соглашения, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. От имени Концедента отдельные права и обязанности Концедента в рамках настоящего соглашения осуществляются следующими уполномоченными Концедентом органами исполнительной власти Самарской области: министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, министерством строительства Самарской области, министерством имущественных отношений Самарской области, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – уполномоченные органы).

- Объект концессионного соглашения

2.1. Объектом концессионного соглашения являются объекты недвижимого имущества (здания, строения и сооружения) и движимого имущества, составляющие имущественный комплекс Государственного унитарного предприятия Самарской области «Усинское», указанные в приложении 1 к настоящему соглашению и предназначенные для обеспечения осуществления деятельности, установленной пунктом 1.1 настоящего соглашения.

Объект концессионного соглашения расположен по адресу: Самарская область, муниципальный район Сызранский, село Усинское и с. Усинское,                   ул. Октябрьская, 50 и находится в собственности Самарской области.

2.2. Объект концессионного соглашения подлежит реконструкции (строительство при необходимости) в соответствии с технико-экономическими показателями объекта концессионного  соглашения, установленными в приложении 1 к настоящему соглашению, и требованиями проектной документации, предоставляемой Концессионеру в соответствии с пунктом 3.8 настоящего соглашения, в том числе оснащению движимым имуществом в виде нетелей молочного направления в количестве 380

голов для обеспечения повышения производительности деятельности Концессионера с использованием объекта концессионного соглашения, предусмотренной настоящим соглашением.

2.3. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения не допускается.

2.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим соглашением, в соответствии с разделом 7 настоящего соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая установленного пунктом 15.5 настоящего соглашения.

2.5. Объемы инвестирования в реконструкцию (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, которые должен обеспечить Концессионер, установлены в пункте 3.7 настоящего соглашения.

2.6. Для обеспечения проведения мероприятий по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект концессионного соглашения, а также права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объект концессионного соглашения передается Концедентом Концессионеру в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения по акту приема-передачи по форме, установленной приложением 2 к настоящему соглашению.

2.7. Обязанность Концедента по передаче объекта концессионного соглашения считается исполненной после принятия объекта концессионного соглашения Концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи.

2.8. Государственной регистрации подлежат права владения и пользования Концессионера на объект концессионного соглашения с момента подписания сторонами акта приема-передачи, установленного пунктом 2.6 настоящего соглашения,  и на срок действия настоящего соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на объект концессионного соглашения считается исполненной с даты регистрации указанных прав.

При этом Концедент в лице министерства имущественных отношений Самарской области обязуется осуществить действия по выдаче Концессионеру надлежащим образом оформленной доверенности на право представления интересов Концедента в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, при внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости, а Концессионер обязуется подготовить для передачи в регистрирующий орган необходимый комплект документов и представить комплект документов в регистрирующий орган в установленный действующим законодательством срок.

Государственная регистрация обременения права собственности Самарской области осуществляется за счет Концедента. Государственная регистрация права владения и пользования объектом концессионного соглашения осуществляется за счет Концессионера.

2.9. С момента государственной регистрации прав, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего соглашения, риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения несет Концессионер.

3. Обязательства Концессионера по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения

3.1. Концессионер обязуется осуществить за свой счет мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения в части недвижимого имущества, указанного в приложении 4 к настоящему соглашению, в соответствии с технико-экономическими показателями, установленными в приложении 1 к настоящему соглашению, и требованиями проектной документации в срок, установленный в пункте 8.2 настоящего соглашения, в том числе мероприятия по оснащению объекта концессионного соглашения движимым имуществом в виде нетелей молочного направления в количестве 380 голов.

3.1.1. В рамках реконструкции (строительство при необходимости) Концессионер обязан осуществить следующие виды работ:

комплекс работ по благоустройству территории с частичной или полной заменой дорожного покрытия, устройство пешеходных зон;

комплекс работ по устройству выгульных площадок для молодняка, пожарного резервуара; траншеи для хранения силоса на 1000 тонн и хранилища для комбикормов на 300 тонн;

проведение комплекса мероприятий по реконструкции (строительство при необходимости) зданий коровника беспривязного содержания на 626 скотомест, здания для выращивания молодняка от 4-х до 25 месяцев на 702 головы и сухостойных коров на 124 головы, родильных отделений на 88 скотомест каждый, в том числе:

устройство сетей внутреннего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций;

кровельные работы (частичная замена кровельного покрытия, замена стропильной системы, ремонт светового конька), демонтаж и монтаж дверных блоков в соответствии с существующими нормами СНиП и ТУ, противопожарными нормами в строительстве;

демонтаж и монтаж оконных проемов из ПВХ, установка витражей ПВХ, установка подоконных досок из ПВХ;

установка приборов учета электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения;

исполнение внутренней отделки помещений, в том числе устройству полов;

установка автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной охраны с учетом требований, установленных действующим законодательством;

монтаж технологического оборудования для содержания крупного рогатого скота;

получение всех необходимых технических условий на подключение инженерных сетей;

проведение комплекса мероприятий по устройству внешних инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций.

3.1.2. После завершения работ по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения Концессионер обязан ввести объект концессионного соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством, в пределах срока, установленного пунктом 8.2 настоящего соглашения.

3.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению мероприятий по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

3.3. Концессионер обязуется за свой счет осуществлять капитальный и текущий ремонт объекта концессионного соглашения (при необходимости), а также ремонт движимого имущества в течение срока действия настоящего соглашения (при необходимости), нести расходы по содержанию объекта концессионного соглашения (в том числе коммунальные и эксплуатационные расходы), включая движимое имущество, и осуществлять техническое и сервисное обслуживание движимого имущества.

3.4. Концессионер обязуется получить документы, предусмотренные действующим законодательством, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением.

3.5. Концессионер вправе с согласия Концедента создавать недвижимое имущество при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, не относящееся к объекту концессионного соглашения, право собственности на которое будет принадлежать Концессионеру (далее – иные объекты недвижимости).

Перед созданием иных объектов недвижимости Концессионер должен обратиться к Концеденту за получением соответствующего согласия. Концедент имеет право отказать в предоставлении согласия на создание Концессионером иных объектов недвижимости, если создание будет противоречить нормам действующего на момент обращения законодательства либо целевому назначению объекта концессионного соглашения.

3.6. Концедент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующим законодательством Самарской области обязуется оказывать Концессионеру административно-организационную и консультационную поддержку при исполнении обязательств по настоящему соглашению.

3.7. Концессионер обязан привлечь инвестиции в объемах, которые позволят обеспечить работы по реконструкции (строительство при необходимости), в том числе оснащению объекта концессионного соглашения, и его эксплуатации в течение всего срока действия настоящего соглашения, но не менее 150 млн. рублей.

3.8. Для обеспечения реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, а также ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения Государственное унитарное предприятие Самарской области «Усинское» обеспечивает предоставление министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области документации, установленной в приложении 6 к настоящему соглашению в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего  соглашения.

Концедент в лице министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области обеспечивает предоставление министерству имущественных отношений Самарской области документации, установленной в приложении 6 к настоящему соглашению в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документации, установленной в приложении 6 к настоящему соглашению от Государственного унитарного предприятия Самарской области «Усинское».

Концедент в лице министерства имущественных отношений Самарской области обеспечивает предоставление Концессионеру документации, установленной в приложении 6 к настоящему соглашению в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих со дня получения документации, установленной в приложении 6 к настоящему соглашению от министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

3.19. Завершение Концессионером работ по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения оформляется документом об исполнении Концессионером своих обязательств, подписываемым Сторонами по форме, установленной приложением 3 к настоящему соглашению, в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения Концедентом уведомления Концессионера о завершении работ по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения с приложением подписанного акта о выполненных работах по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения по форме, установленной приложением 3 к настоящему соглашению, и копии разрешения на ввод объекта концессионного соглашения  в эксплуатацию (далее – уведомление).

3.10. Концедент вправе запрашивать у Концессионера документы, предусмотренные действующим законодательством, для подтверждения выполнения соответствующих работ по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения.

3.11. Обязательство Концессионера по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения в срок, указанный в пункте 8.2 настоящего соглашения, считается исполненным со дня получения Концедентом уведомления.

3.12. Использование (эксплуатация) Концессионером объекта концессионного соглашения осуществляется в срок, установленный в пункте 8.3 настоящего  соглашения.

3.13. После окончания мероприятий по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, Концессионер с согласия Концедента вправе передать его в пользование третьим лицам в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по настоящему соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по настоящему соглашению.

3.14. Заключая настоящее соглашение, Концессионер принимает на себя в полном объеме возникшие до момента заключения настоящего соглашения финансовые обязательства государственного унитарного предприятия Самарской области «Усинское» и обеспечивает их исполнение.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

4.1. Концедент предоставляет Концессионеру земельный участок в границах земельного участка с кадастровым номером 63:33:1302008:504 площадью 153 300 кв. метров, право собственности на который принадлежит Самарской области, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной разделом 1 настоящего соглашения, на срок действия настоящего соглашения по договору аренды в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Концедент в лице министерства строительства Самарской области в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания настоящего соглашения обеспечивает предоставление земельного участка Концессионеру с целью реконструкции (строительство при необходимости) по договору аренды на срок реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, указанный в пункте 8.2 настоящего соглашения.

4.3. Концедент в лице министерства имущественных отношений Самарской области обеспечивает предоставление земельного участка, не предназначенного для реконструкции (строительство при необходимости), Концессионеру на срок, не превышающий срок действия настоящего соглашения, указанный в пункте 8.1 настоящего соглашения, в сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации (30-дневный срок со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка с приложением необходимого пакета документов).

4.4. Описание земельного участка, планируемого к выделению для реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения:

земельный участок в границах земельного участка с кадастровым номером 63:33:1302008:504 площадью 153 300 кв. метров, право собственности на который принадлежит Самарской области.

4.5. На период реконструкции (строительство при необходимости) и эксплуатации объекта концессионного соглашения размер арендной платы за земельный участок подлежит определению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Самарской области.

4.6. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Концессионера.

4.7. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

4.8. Прекращение действия настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

4.9. Для возведения на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, иных объектов недвижимости, не относящихся к объекту концессионного соглашения и не предназначенных для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, Концессионеру необходимо получить согласие Концедента в соответствии с пунктом 3.5 настоящего соглашения.

5. Владение и пользование объектом

концессионного соглашения

5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования на объект концессионного соглашения на срок, установленный  пунктом 8.1 настоящего соглашения.

5.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в установленном настоящим соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделах 1 и 7 настоящего соглашения.

5.3. Концессионер обязуется за свой счет осуществлять капитальный и текущий ремонт объекта концессионного соглашения, нести расходы по содержанию объекта концессионного соглашения (в том числе коммунальные и эксплуатационные расходы) в соответствии с пунктом 3.3 настоящего соглашения.

5.4. При исполнении настоящего соглашения Концессионер вправе с согласия Концедента в соответствии с пунктом 3.13 настоящего соглашения передавать объект концессионного соглашения в пользование третьим лицам.

При этом, Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение действия настоящего соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения.

5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта концессионного соглашения не допускается.

5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.7. Недвижимое имущество, созданное Концессионером с согласия Концедента в соответствии с пунктом 3.5 настоящего соглашения при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, и не относящееся к объекту концессионного соглашения, является собственностью Концессионера.

Недвижимое имущество, созданное Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, не относящееся к объекту соглашения, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

5.8. Концессионер с использованием объекта концессионного соглашения обеспечивает осуществление деятельности по производству молока для последующей поставки на молокоперерабатывающие предприятия в целях обеспечения населения Самарской области молочной продукцией в соответствии с разделом 7 настоящего соглашения.

5.9. Объект концессионного соглашения отражается на балансе Концессионера и обособляется от его имущества. Концессионер ведет самостоятельный учет в отношении объекта концессионного соглашения, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему соглашению, и производит начисление амортизации объекта концессионного соглашения и иных объектов недвижимости, созданных согласно пункту 3.5 настоящего соглашения.

5.10. Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения не допускается.

5.11. Концессионер обязуется подготовить территорию, а именно комплекс работ по благоустройству территории с частичной или полной заменой дорожного покрытия, устройство пешеходных зон, необходимую для выполнения мероприятий по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, и при необходимости, для обеспечения осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, в соответствии с нормами действующего законодательства.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объекта концессионного соглашения

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект концессионного соглашения в срок не позднее одного месяца до даты прекращения срока действия настоящего соглашения (в случае досрочного расторжения концессионного соглашения – в срок не более одного месяца с даты прекращения действия настоящего соглашения, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему соглашению). Передаваемый Концессионером объект концессионного соглашения должен соответствовать по наименованию и количеству объектов, согласно акту-приема передачи, установленному в приложении 2 к настоящему соглашению, подписанному со стороны Концессионера и Концедента и требованиям проектной документации, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 7 настоящего соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

Передача Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения осуществляется по акту приема-передачи имущества от Концессионера Концеденту по форме согласно приложению 5 к настоящему соглашению.

Движимое имущество, указанное в приложении 1 к настоящему соглашению и входящее в состав объекта концессионного соглашения, на момент его передачи в собственность Концедента должно быть исправным и работоспособным. При передаче Концеденту такого движимого имущества Концессионер обязан передать все документы, относящиеся к нему, в том числе договоры технического обслуживания, ремонта, гарантийные талоны, а также документы, предусмотренные действующим законодательством.

По согласованию с Концедентом в лице министерства имущественных отношений Самарской области допускается передача движимого имущества с улучшенными характеристиками. Движимое имущество должно быть в рабочем состоянии и пригодным для осуществления деятельности, предусмотренной разделом  7 настоящего соглашения.

6.2. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, в случае выявления несоответствия по наименованию и количеству объектов недвижимого и движимого имущества, согласно акту-приема передачи, установленному в приложении 2 к настоящему соглашению, подписанному со стороны Концессионера и Концедента и требованиям проектной документации, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 7 настоящего соглашения.

6.3. Обязанность Концессионера по передаче объекта концессионного соглашения считается исполненной с момента подписания сторонами акта приема-передачи, установленного пунктом 6.1 настоящего соглашения, с учетом положений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего соглашения.

6.4. Прекращение прав Концессионера по владению и пользованию объектом концессионного соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для обеспечения государственной регистрации прекращения прав Концессионера в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания акта приема-передачи, установленного пунктом 6.1.

6.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи, в соответствии с пунктом 6.1 настоящего соглашения признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанности, установленной пунктом 6.1 настоящего соглашения.

6.6. При необоснованном уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.1 настоящего соглашения, обязанность Концессионера по передаче объекта считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче объекта, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этим объектом.

6.7. Движимое имущество в виде нетелей молочного направления, предусмотренное пунктами 2.2 и 3.1 настоящего соглашения, остается в собственности Концессионера.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности

по настоящему соглашению

7.1. Концессионер обязан обеспечить осуществление с использованием объекта концессионного соглашения деятельности по производству молока для последующей поставки на молокоперерабатывающие предприятия в целях обеспечения населения Самарской области молочной продукцией в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара.

7.2. Концессионер обязан осуществлять использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения в сроки, установленные в пункте 8.3 настоящего соглашения. Использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения осуществляется до прекращения действия настоящего соглашения в порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Концессионер обязан обеспечить осуществление деятельности,  предусмотренной настоящим разделом, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, установленного пунктом 15.5 настоящего соглашения.

7.4. Концессионер обязан обеспечивать качество предоставляемого им товара в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством.

7.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее соглашение своими силами и (или) с привлечением третьих лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

8. Сроки по настоящему соглашению

8.1. Настоящее  соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует 49 (сорок девять) лет.

8.2. Реконструкция (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения осуществляется в течение 6 лет со дня заключения договора аренды земельного участка для целей реконструкции (строительство при необходимости).

Срок реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения может быть сокращен, ввиду досрочного исполнения обязательств со стороны Концессионера.

8.3. Использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения осуществляется:

в части использования движимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, с момента передачи объекта концессионного соглашения Концессионеру и до прекращения действия настоящего соглашения в порядке, установленном действующим законодательством;

в части использования недвижимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, с момента регистрации прав владения и пользования Концессионера на объект концессионного соглашения в порядке установленным действующим законодательством, и до прекращения действия настоящего соглашения в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Концессионная плата

9.1. Концессионная плата по настоящему соглашению предусмотрена в форме твердой суммы платежей в размере, установленном приложением 7 к настоящему соглашению, которая перечисляется в пользу Концедента ежегодно в срок до 20 декабря текущего финансового года в течение всего срока действия концессионного соглашения, путем перечисления на действующие реквизиты министерства имущественных отношений Самаркой области. При этом концессионеру предоставляется отсрочка погашения концессионной платы со дня подписания настоящего соглашения:

в первые 3 года действия настоящего соглашения – в размере 100 %;

в последующие 3 года действия настоящего соглашения – в размере 50 %.

Начиная с седьмого года действия настоящего соглашения, концессионная плата уплачивается Концессионером равными долями с учетом равномерно распределенного до конца срока действия концессионного соглашения объема выпадающей концессионной платы в период ее отсрочки и снижения размера в первые шесть лет действия концессионного соглашения.

10. Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по настоящему соглашению

10.1. Концессионер по своему выбору предоставляет обеспечение исполнения обязательств по настоящему соглашению в виде:

- осуществления страхования риска ответственности концессионера за нарушения обязательств по настоящему соглашению;

- безотзывной банковской гарантии;

- передачи концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита).

10.2. Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по настоящему соглашению составляет 5 % от минимального объема инвестиций, привлекаемых концессионером в целях реконструкции (строительство при необходимости), установленного пунктом 3.7 настоящего соглашения.

10.3. Срок обеспечения исполнения обязательств осуществляется на период реконструкции (строительство при необходимости), в том числе оснащения движимым имуществом в виде нетелей молочного направления в количестве 380 голов и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Концессионером своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, Концессионер обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Концеденту иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств в соответствии с  пунктами 10.1 – 10.3 настоящего соглашения.

10.5. По окончании исполнения Концессионером обязательств, указанных в пункте 10.3 настоящего соглашения Концедент обязуется возвратить Концессионеру обеспечение исполнения обязательств по настоящему соглашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Концедентом письменного требования Концессионера с приложением подтверждающих документов.

10.6. К Концессионеру применяются требования в отношении банков, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением

Концессионером условий настоящего соглашения

11.1. Контроль Концедента за исполнением настоящего соглашения осуществляется уполномоченными им органами, указанными в пункте 1.2 настоящего соглашения, в лице их представителей, которые имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением.

11.2._Концедент в лице министерства экономического развития и инвестиций Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по соблюдению сроков, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 настоящего соглашения, и осуществлением инвестиций в рамках настоящего соглашения.

11.3._Концедент в лице министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения технико-экономическим показателям, установленным настоящим соглашением, требованиям проектной документации, а также за соблюдением сроков, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего соглашения.

11.4. Концедент в лице министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, и использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим соглашением.

11.5. Концедент в лице министерства строительства Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по использованию земельного участка в случае его предоставления с целью реконструкции (строительство при необходимости) в соответствии с условиями настоящего соглашения.

11.6. Концедент в лице министерства имущественных отношений Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по использованию земельного участка в случае его предоставления в целях, не связанных с реконструкцией (строительство при необходимости), в соответствии с условиями настоящего соглашения.

11.7. Концедент в лице министерства имущественных отношений Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по разделу 9 настоящего соглашения.

11.8. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, указанным в пункте 1.2 настоящего соглашения, осуществляющих контроль за исполнением Концессионером условий настоящего соглашения,  беспрепятственный доступ на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего соглашения.

11.9. Концедент в лице уполномоченных им органов имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему соглашению. Порядок представления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченные Концедентом органы имеют право напрямую взаимодействовать с Концессионером для целей исполнения (контроля) настоящего соглашения, в том числе:

передавать (направлять) Концессионеру от имени Концедента указания, запросы, уведомления или иные сообщения;

получать от Концессионера ответы, уведомления, отчеты или иную информацию в соответствии с настоящим соглашением.

11.10. Концедент в лице уполномоченных им органов, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, при осуществлении контроля в соответствии с настоящим разделом не вправе:

вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;

разглашать сведения, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

11.11. При обнаружении Концедентом (уполномоченными им органами) в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

11.12. Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения сообщения Концедента об обнаружении нарушений, указанных в пункте 11.10 настоящего соглашения, обязан рассмотреть и письменно уведомить Концедента об исполнении своих обязательств.

11.13. Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Концедентом уведомления от Концессионера об устранении нарушений, указанных в пункте 11.10 настоящего соглашения, подписать документ о надлежащем исполнении обязательств Концессионера (устранении обнаруженных нарушений).

11.14. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязательств, в том числе в соответствии с разделом 13 настоящего соглашения.

11.15. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Возмещение Сторонами настоящего соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему соглашению не освобождает Сторону настоящего соглашения от исполнения этого обязательств в натуре.

12.2. В случае нарушения Концессионером требований при реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, установленных техническими регламентами, проектной документацией, и иных обязательных требований к качеству объекта концессионного соглашения, Концедент обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего соглашения и (или) документа, требования которого (ых) нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 (тридцать) рабочих дней, за исключением случаев, требующих более длительных сроков устранения нарушений в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером обязательств, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.2 настоящего соглашения, или являются существенными в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Все споры между Концессионером и Концедентом решаются по соглашению Сторон либо в судебном порядке в соответствии с разделом 17 настоящего соглашения.

12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты получения Стороной соответствующей претензии (уведомления).

12.6. Сторона, претендующая на возмещение убытков, обязана направить уведомление возмещающей Стороне, содержащее оценку убытков и расчет суммы, которую она требует, а возмещающая Сторона в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить обоснованный ответ (соглашается она или нет с таким расчетом).

12.7. В случае если возмещающая Сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

12.8. В случае если возмещающая Сторона не соглашается с расчетом или не

отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение убытков, направленное в соответствии с пунктом 12.6 настоящего соглашения, Сторона, претендующая на возмещение убытков, должна договорится о переговорах в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с окончания срока, указанного в пункте 12.6 настоящего соглашения, с целью определения расчета и принятия решения относительно размера убытков.

12.9. Если Сторона, претендующая на возмещение убытков, и возмещающая Сторона не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы убытков в течение 30 (тридцати) рабочих дней после проведения переговоров в соответствии с пунктом 12.8 настоящего соглашения, либо в случае отказа в проведении переговоров, Сторона, претендующая на возмещение убытков, или возмещающая Сторона вправе взыскивать убытки в судебном порядке.

12.10. Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения расходов в случае досрочного расторжения настоящего соглашения в связи с существенными нарушениями условий настоящего соглашения.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты досрочного расторжения настоящего соглашения вправе направить в адрес другой Стороны требование о возмещении расходов. Указанное требование направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением. К требованию прилагаются документы, подтверждающие расходы Стороны, понесенные в результате реализации настоящего соглашения.

Размер расходов концессионера, подлежащий возмещению, определяется исходя из вложенных средств Концессионера на реконструкцию (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения в соответствии с подтверждающими документами (платежные документы, выписки, договоры и иные документы, предусмотренные действующим законодательством).

Возмещение расходов производится в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения виновной Стороной требования от другой Стороны, потерпевшей убытки. В случае если в течение указанного времени убытки нарушившей Стороной не возмещены, другая Сторона вправе взыскивать соответствующие убытки в судебном порядке.

В срок, установленный абзацем 4 настоящего пункта, Стороны вправе проводить переговоры (совещания) в целях обсуждения размера понесенных (возмещаемых) расходов.

12.11. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неисполненного объема инвестиций Концессионера, направленных на реконструкцию (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером срока исполнения обязательства по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения, установленного пунктом 8.2 настоящего соглашения, более чем на 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

12.12. Концедент обязан уплатить Концессионеру пени в виде штрафа в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от минимального объема инвестиций Концессионера, направленных на реконструкцию (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения в соответствии с настоящим соглашением, за каждый день просрочки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательства, установленного пунктом 4.2 настоящего соглашения.

12.13. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему соглашению или приостановить их исполнение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

13. Порядок наступления особого обстоятельства

13.1. При обнаружении Концедентом (уполномоченными им органами) не зависящего от Сторон особого обстоятельства, делающего невозможным исполнение обязательств в сроки, установленные настоящим соглашением, Концедент (уполномоченные им органы) обязуется немедленно уведомить Концессионера об особом обстоятельстве в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего соглашения.

При обнаружении Концессионером не зависящего от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (строительство при необходимости) и ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения в сроки, установленные настоящим соглашением, и эксплуатацию объекта концессионного соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об особом обстоятельстве в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего соглашения.

13.2. Взаимодействие между Концедентом (уполномоченными им органами) и Концессионером в рамках настоящего раздела  может осуществляться в форме переписки и (или) проведения совещаний.

13.3. Особыми обстоятельствами признаются:

обнаружение на земельном участке археологических объектов, опасных веществ (включая обнаружение в почве или грунтовых водах), военных объектов, в случае если информация о таких археологических, военных объектах, опасных веществах, не содержалась в представленной Концедентом (уполномоченными им органами) информации, если Концедент и (или) Концессионер не знал и не мог знать о таких археологических, военных объектах, опасных веществах на дату заключения настоящего соглашения, и их наличие на земельном участке не могло быть разумно предвидено квалифицированным и опытным подрядчиком;

отказ в выдаче и (или) согласовании в срок, установленный действующим законодательством, разрешительной документации, необходимой для исполнения обязательств по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения;

досрочное прекращение договора аренды земельного участка или иных прав на земельный участок, предоставленных Концессионеру, если такое прекращение произошло не по вине Концессионера;

необоснованные действия третьих лиц, повлекшие увеличение сроков исполнения обязательств по настоящему соглашению в результате нарушения сроков, отведенных действующим законодательством  на выдачу технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения к инженерным сетям.

13.4. Если в результате наступления особого обстоятельства Концессионер не может завершить реконструкцию (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения в срок, указанный в пункте 8.2 настоящего соглашения, Концедент вправе предоставить Концессионеру дополнительное время для завершения реконструкции (строительство при необходимости) на срок, не превышающий срок задержки, вызванной наступлением особого обстоятельства, но не более срока, установленного абзацем 2 пункта 16.3 настоящего соглашения.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств

непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему  соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего  соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

о наступлении указанных обстоятельств не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему соглашению не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты их возобновления.

14.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к надлежащему исполнению обязательств по настоящему соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней все необходимые меры, соответствующие характеру последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, и направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего соглашения. Перечень конкретных мер в данном случае определяется по взаимному соглашению Сторон в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев и Стороны не имеют возможности осуществлять реализацию настоящего соглашения в дальнейшем, Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение.

15. Изменение настоящего соглашения

15.1. Настоящее соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего соглашения, определенные на основании решения Концедента о заключении настоящего соглашения и ________________(в зависимости от порядка заключения концессионного соглашения: в соответствии с частью 4.9 или частью 4.10 статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях»), могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения Концедента в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий настоящего соглашения в случае, если реализация настоящего соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

15.3. Решение об изменении существенных условий настоящего соглашения принимается Концедентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера на основании решения Правительства Самарской области.

15.4. Решение об изменении настоящего соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера обязан уведомить Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) либо представить Концессионеру мотивированный отказ.

15.5. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера Концедент не принял решение об изменении существенных условий настоящего соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение настоящего соглашения до принятия Концедентом решения об изменении существенных условий настоящего соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

15.6. Изменение существенных условий настоящего соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

15.7. Настоящее соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.8. Внесение изменений в настоящее соглашения осуществляется в письменной форме.

16. Прекращение действия настоящего соглашения

16.1. Настоящее соглашение прекращается:

по истечении срока действия;

по соглашению Сторон;

на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

на основании решения Правительства Самарской области о его досрочном расторжении, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего соглашения относятся:

нарушение срока, установленного пунктом 8.2 настоящего соглашения, более чем на 180 (сто восемьдесят) календарных дней;

использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных настоящим соглашением;

приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 7 настоящего соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего соглашения относится невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта концессионного соглашения.

16.5. Основанием для расторжения настоящего соглашения является несоответствие юридического лица, реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица – Концессионера, требованиям к лицам _____________(в зависимости от порядка заключения концессионного соглашения: в соответствии с частью 4.9 или частью 4.10 статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях»), установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по концессионному соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по концессионному соглашению, направляет другой Стороне заказным письмом с уведомлением письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен получившей Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

18. Заключительные положения

18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты этого изменения.

18.2. Настоящее соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр предназначен для Концедента и два экземпляра – для Концессионера.

18.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему соглашению, как заключенные в момент подписания настоящего соглашения, так и после вступления в силу настоящего соглашения, являются его неотъемлемой частью. Приложения и дополнительные  соглашения подписываются  уполномоченными представителями Сторон.

19. Приложения к настоящему соглашению

Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются приложения к нему:

приложение 1 «Описание, технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения»;

приложение 2 «Форма акта приема-передачи имущества от Концедента Концессионеру»;

приложение 3 «Форма Акта о выполненных работах по реконструкции (строительство при необходимости) объекта концессионного соглашения»;

приложение 4 «Перечень объектов, подлежащих реконструкции (строительство при необходимости), являющихся собственностью Самарской области»;

приложение 5 «Форма Акт приема-передачи имущества от Концессионера Концеденту».

Приложение 6 «Иные документы, относящиеся к недвижимому имуществу (здания, строения и сооружения), составляющие имущественный комплекс Государственного унитарного предприятия Самарской области «Усинское».

Приложение 7 «Размер концессионной платы».

20.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Концедент Правительство Самарской области | Концессионер Общество с ограниченной ответственностью «Домашняя ферма» |
| --- | --- |
| Российская Федерация, 443006, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210. | Российская Федерация, 446330, Самарская область Кинель-Черкасский район, п. Новая Елшанка, Здание Конторы р/с 40702810113090000121 Самарский РФ ОАО «Россельхоз-банк» к/с 30101810900000000978 БИК 043601978ИНН 6372019034 КПП 637201001 ОКПО 45986317 ОГРН 1116372000689 |
| Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области ___________________А.П. Нефёдов М.П. | Директор _____________А.А. Щербачев М.П. |

кадастровый номер может быть скорректирован после проведения процедур раздела указанного земельного участка

площадь земельного участка может быть скорректирована после проведения процедур раздела земельного участка