КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры 
железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти»

Самара 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.	Термины, определения и толкование	6

2.	Цель и предмет Соглашения	11

3.	Основные права и обязанности Сторон	11

4.	Объект Соглашения	14

5.	Срок действия Соглашения	15

6.	Действия и обстоятельства на Дату заключения Соглашения	16

7.	Контроль Концедента	17

8.	Юридическая сила	17

II.	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	18

9.	Сроки реализации Проекта Сторонами	18

10.	Проектирование	18

11.	Предоставление Концессионеру Земельных участков	21

12.	Подготовка территории строительства	21

13.	Предварительные условия начала Строительства	23

14.	Строительство	24

15.	Регистрация прав Концедента на Объект Соглашения. Передача Объекта Соглашения Концессионеру	24

16.	Эксплуатация	24

III.	ФИНАНСИРОВАНИЕ	25

17.	Обязательства Концессионера по Проектированию, Строительству и Эксплуатации Объекта Соглашения	25

18.	Концессионная плата	26

19.	Финансовые обязательства Концедента	26

IV.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА	28

20.	Банковские гарантии	28

21.	Страховое покрытие	29

V.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	30

22.	Ответственность Концессионера	30

23.	Ответственность Концедента	30

24.	Обстоятельства, исключающие ответственность	31

VI.	ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	31

25.	Особые обстоятельства	31

26.	Обстоятельства непреодолимой силы	36

VII.	ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	38

27.	Основные условия изменения и прекращения Соглашения	38

28.	Изменение срока действия Соглашения	38

29.	Изменение иных условий Соглашения	39

30.	Иные положения об изменении Соглашения	40

31.	Основания прекращения Соглашения	40

32.	Прекращение Соглашения по инициативе Концедента	40

33.	Прекращение Соглашения по инициативе Концессионера	41

34.	Прекращение Соглашения по соглашению Сторон	42

35.	Порядок прекращения и последствия прекращения Соглашения	42

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	43

36.	Разрешение Споров	43

37.	Уступка прав	43

38.	Платежи по Соглашению	43

39.	Конфиденциальность	44

40.	Применимое право	44

41.	Последствия недействительности части соглашения	Ошибка! Закладка не определена.

42.	Полный объем договоренностей	44

43.	Характер обязательств	45

44.	Количество экземпляров и язык Соглашения	45

45.	Уведомления, заявления и согласование решений	45

46.	антикоррупционная оговорка	46

47.	Адреса и банковские реквизиты сторон	47

Приложение 1. СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	48

Приложение 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	50

Приложение 3. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ	52

Приложение 4. РАСЧЕТ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА	61

Приложение 5. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ	66

Приложение 6. КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА	70

Приложение 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	75

Приложение 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	77

Приложение 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	Ошибка! Закладка не определена.

Приложение 10. ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	83

Приложение 11. ФОРМЫ АКТОВ	87

Приложение 12.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ	91

Приложение 13. ФОРМА ГРАФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА	97

Приложение 14.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	98

Приложение 15. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА НА СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)»	102

Приложение 15А. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДО ГРАНИЦЫ ПЛОЩАДКИ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»	116

Приложение 15Б. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРИПЛОЩАДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ  ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»	131

Приложение 16.ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	146

Приложение 17.ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	148

Приложение 18.ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	151

Приложение 19.ТРЕБОВАНИЯ ФТС РОССИИ  ПО ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	154

Приложение 20.ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ УСТРОЙСТВА ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ НА ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»	158

Приложение 21.СХЕМА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ	159

Приложение 22.АКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРДИНАТЫ ПРИМЫКАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ	161

Приложение 23.ПРОГНОЗ ГРУЗОПЕРЕОЗОК ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»	162

Самарская область, от имени которой выступает Правительство Самарской области в лице исполняющего обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича, действующего на основании Закона Самарской области от 30.09.2011 г. № 80-ГД  
«О Правительстве Самарской области», постановления Губернатора Самарской области от 20.05.2019 № 79 «О возложении обязанностей вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области» (далее – «Концедент»), с одной стороны и филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Куйбышевская железная дорога, в лице начальника дороги Сайбаталова Рашида Фердаусовича, действующего на основании устава (далее – «Концессионер»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с_________________, заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

исходя из того, что:

(А) Соглашение регулирует права и обязанности Сторон в отношении Проектирования, Строительства и Эксплуатации Объекта Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого указаны в Приложении 1. СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ;

(Б) на Дату заключения Соглашения Концессионер и Концедент обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Соглашения. Концессионер предоставил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных требований и иных требований законодательства для заключения Соглашения;

(В) Концессионер обеспечит Проектирование, Строительство Объекта Соглашения и его Эксплуатацию в течение сроков, установленных в Соглашении;

(Г) после завершения Строительства Концессионер обеспечит Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения;

(Д) в соответствии с условиями Соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию право собственности на Объект Соглашения будет принадлежать Концеденту.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Термины, определения и толкование

  - Термины (слова и выражения), употребляемые в Соглашении с заглавных букв, имеют значение, указанное в настоящем пункте, если иное прямо не указано в Соглашении:

| Внутренняя норма доходности Проекта, IRR Концессионера | означает минимальную ставку процента в соответствии с Финансовой моделью Проекта, при которой приведенная стоимость всех денежных потоков Проекта равна нулю |
| --- | --- |
| Временная эксплуатация | период от окончания этапа Строительства части Объекта Соглашения, которая соответствует правилам технической эксплуатации и может эксплуатироваться независимо от строительства иных частей Объекта Соглашения, до сдачи этапа Строительства в Эксплуатацию, в течение которого по Объекту Соглашения осуществляются перевозки в объемах согласно условиям Соглашения (Свод правил Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержден приказом Минтранса России от 6 июля 2015 года № 207) |
| Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения | набор мероприятий, направленных на принятие в эксплуатацию законченного строительством Объекта Соглашения, в том числе документальное оформление в установленном порядке (в соответствии с п.2.1. Свода правил «Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта», утвержденного Минтрансом Российской Федерации от 06.07.2015 г. №207). |
| Возмещение при прекращении Соглашения | имеет значение в соответствии с Приложением 5. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ |
| График проектирования и строительства | имеет значение в соответствии с пунктом 10.1 и пунктом 10.2 |
| Дата завершения Соглашения | означает дату завершения Срока действия Соглашения в соответствии с пунктом 5.2 |
| Дата заключения Соглашения | означает дату подписания Соглашения Сторонами в соответствии с пунктом 5.1 |
| Дополнительная компенсация | означает выплачиваемую Концедентом Концессионеру при наступлении особого обстоятельства разницу между фактически достигнутым уровнем Внутренней нормы доходности с Даты заключения соглашения и уровнем Внутренней нормы доходности согласно Финансовой модели Проекта, в соответствии с пунктом 28.3 Соглашения |
| Дополнительные расходы Концессионера | означает фактические финансовые последствия наступления особого обстоятельства для Концессионера, подлежащие возмещению Концедентом в порядке пункта 25.6 Соглашения |
| Задание на проектирование | имеет значение в соответствии с Приложением 15. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ», Приложением 15А. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДО ГРАНИЦЫ ПЛОЩАДКИ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ», Приложением 15Б. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРИПЛОЩАДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» |
| Законодательство | означает действующее законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство Самарской области |
| Земельные участки | означает земельные участки необходимые и достаточные для размещения Объекта Соглашения |
| Капитальные вложения | стоимость Проектирования и Строительства Объекта Соглашения, которая определяется в соответствии с Приложением 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ и учитывается как инвестиционные расходы Концессионера в Проект для целей Финансовой модели Проекта |
| Объект Соглашения | имеет значение в соответствии с пунктом 4.1 Соглашения |
| ОЭЗ «Тольятти» | означает Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», созданное в соответствии с Законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 621 |
| Перечень Земельных участков | имеет значение в соответствии с Приложением 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| Период передачи | имеет значение в соответствии со статьей Error: Reference source not found Приложения 10. ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ |
| Плата Концедента | Компенсация, выплачиваемая Концедентом Концессионеру в случаях и на условиях, установленных статьей 19 настоящего Соглашения, в размере и порядке, установленных в Приложении 4. РАСЧЕТ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА |
| Площадка ОЭЗ «Тольятти» | Означает особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Тольятти», созданную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. №621 на территории Самарской области в муниципальном районе Ставропольский. Земельные участки, которые входят в состав площадки ОЭЗ промышленно-производственного типа «Тольятти», расположены на расстоянии 0,1 км от города Тольятти в районе сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (660 га) |
| Подготовка территории строительства | имеет значение в соответствии с пунктом 12.1 Соглашения |
| Проект | комплекс работ по Проектированию, Строительству и Эксплуатации Объекта Соглашения с целью предоставления услуг перевозки железнодорожным транспортом резидентам ОЭЗ «Тольятти» |
| Проектная документация | имеет значение согласно пункту 10.5 Соглашения |
| Протокол согласования | означает документ, который составляют и согласовывают Стороны, в котором описывается исполнение положений настоящего Соглашения, включая решения, которые принимают Стороны совместно по Проекту, а также иные вопросы, связанные с реализацией Проекта, подлежащие согласованию обеими Сторонами, в соответствии с пунктом 45.5 Соглашения |
| Расчетный период | календарный год в течение Срока действия Соглашения, который начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года, за исключением: периода с Даты заключения Соглашения до 31 декабря года, в котором было заключено Соглашение; периода с 1 января года, в котором истекает Срок действия Соглашения, до Даты завершения Соглашения |
| Спор | разногласие или требование при отказе другой Стороны в их удовлетворении, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования его положений |
| Срок действия Соглашения | имеет значение согласно пункту 5.2 Соглашения |
| Технические требования | описаны в Приложении 4. РАСЧЕТ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА физико-технические требования к Объекту Соглашения, которые позволяют обеспечить его Проектирование, Строительство и Эксплуатацию в соответствии с Целью Соглашения |
| Уполномоченный орган | означает уполномоченный Правительством Самарской области орган исполнительной власти, который будет осуществлять права и обязанности или часть прав и обязанностей Концедента по настоящему Соглашению. Порядок определения Уполномоченного органа и перечень его прав и обязанностей по Соглашению определены в статье Error: Reference source not found Приложения 6. КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА |
| Финансовая модель Проекта | имеет значение в соответствии с Приложением 3. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ |
| Эксплуатация | использование Объекта Соглашения в соответствии с Целью Соглашения, определенной пунктом 2.1 Соглашения, для осуществления деятельности, указанной в пункте 16.2 Соглашения. |

  - В Соглашении год означает календарный год с 1 января по 31 декабря; месяц означает календарный месяц с первого дня соответствующего месяца по день, предшествующий первому дню последующего месяца.

  - Приложения, поименованные в Соглашении в качестве приложений, являются неотъемлемой частью Соглашения. При наличии противоречий между основным текстом Соглашения и Приложениями приоритет имеет основной текст Соглашения. При этом соотношение юридической силы Приложений и Соглашения определяется в соответствии со статьей 8 Соглашения.

  - Ссылки на Соглашение подразумевают также Приложения к Соглашению.

  - Если не оговорено иное:

- заголовки не влияют на толкование Соглашения;

- любая ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;

- ссылки на разделы, пункты, подпункты и приложения, если не указано иное, являются ссылками на разделы, пункты и подпункты Соглашения и приложения к Соглашению;

- любая ссылка на положения Соглашения без конкретизации таких положений является отсылкой ко всему Соглашению, включая любые приложения и дополнительные соглашения к нему;

- все ссылки на номера разделов, пунктов, подпунктов иных договоров считаются сделанными на момент заключения Соглашения, и изменение нумерации таких разделов, пунктов, подпунктов не влияет на толкование Соглашения;

- ссылка на любой законодательный акт или положение закона подлежит толкованию как ссылка на такой акт или такое положение с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

- любая ссылка с указанием «включает», или «включая», или «в том числе», или «а именно» означает включение без ограничений;

- любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо, юридическое лицо или публично-правовое образование;

- любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей определения начала и конца соответствующего срока;

- ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица;

- понятие «расторжение» включает понятие «прекращение», и наоборот.

- Цель и предмет Соглашения

  - Целью Соглашения является организация грузового железнодорожного сообщения между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ «Тольятти» (на Площадке ОЭЗ «Тольятти») с целью предоставления услуг грузовых перевозок железнодорожным транспортом резидентам ОЭЗ «Тольятти» (далее – Цель Соглашения).

  - В соответствии с условиями настоящего Соглашения Концессионер обязуется за свой счет создать Объект Соглашения, право собственности на который будет принадлежать Концеденту, осуществить присоединение Объекта к инфраструктуре общего пользования станции Тольятти Куйбышевской железной дороги и осуществлять следующую деятельность с использованием Объекта Соглашения: эксплуатацию Объекта Соглашения и оказание услуг по использованию Объекта Соглашения в течение сроков, установленных настоящим Соглашением, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности и обеспечивать выплату Платы Концедента на условиях, установленных Соглашением.

- Основные права и обязанности Сторон

  - Вне зависимости от того, на какую из Сторон возложено в соответствии с Соглашением обязательство, Стороны прилагают максимум усилий в рамках своих компетенций для исполнения другой Стороной своего обязательства с целью своевременного и успешного достижения Цели Соглашения.

  - Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону в порядке, установленном в статье 45 Соглашения, о любых ставших известными Стороне обстоятельствах, которые могут неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по Соглашению, или ограничивать осуществление ее прав по Соглашению, или привести к прекращению Соглашения.

  - Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать в порядке, установленном в статье 45 Соглашения, другую Сторону о каком-либо фактическом неисполнении либо ненадлежащем исполнении такой Стороной или другой Стороной обязательств по Соглашению.

  - В рамках реализации Соглашения Концедент обязуется:

- предоставить Концессионеру Земельные участки, перечисленные в Перечне земельных участков (Приложение 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), в порядке и на условиях, установленных требованиями Законодательства условиями Соглашения и Приложения 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ;

- согласовать Проектную документацию в соответствии со статьями 10.9-10.12 Соглашения;

- предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении Объекта Соглашения, подписав Акт приема-передачи Объекта Соглашения Концедентом во владение и пользование Концессионера;

- осуществить приемку Объекта Соглашения у Концессионера в Период передачи в соответствии с Приложением 10. ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ;

- при принятии решений о согласовании расчетов и выплате Концессионеру в соответствии с условиями настоящего Соглашения Платы Концедента и/или Дополнительной компенсации и/или Возмещения дополнительных расходов и/или Возмещения при прекращении Соглашения соблюдать условия Финансовой модели Проекта;

- стимулировать в рамках своих полномочий использование резидентами ОЭЗ «Тольятти» услуг грузовых перевозок железнодорожным транспортом с использованием Объекта Соглашения;

- выплачивать Концессионеру в соответствии с условиями настоящего Соглашения Плату Концедента и/или Дополнительную компенсацию и/или Возмещение дополнительных расходов и/или Возмещение при прекращении Соглашения;

- нести ответственность за неисполнение обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 23.1 Соглашения.

  - При исполнении Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

  - В рамках реализации Соглашения Концессионер обязуется:

- если иное прямо не предусмотрено Соглашением или дополнительным соглашением к нему, осуществлять все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Соглашению, в том числе в связи с Проектированием, Строительством и Эксплуатацией Объекта, а также по иным договорам по Проекту;

- осуществить финансирование Проектирования и Строительства Объекта Соглашения в размере, предусмотренном Приложением 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ с соблюдением условий настоящего Соглашения;

- осуществить Проектирование и Строительство Объекта Соглашения в соответствии с Графиком проектирования и строительства, Заданием на проектирование Объекта Соглашения (Приложение 15. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА НА СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)», Приложение 15А. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДО ГРАНИЦЫ ПЛОЩАДКИ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»,  Приложение 15Б. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРИПЛОЩАДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ  ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»), технико-экономическими показателями (Приложение 1. СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ);

- получить все необходимые в соответствии с Законодательством и условиями настоящего Соглашения разрешения для целей Проектирования, Строительства и Эксплуатации Объекта Соглашения;

- предоставить необходимое страховое покрытие, предусмотренное статьей 21 Соглашения;

- обеспечить ввод Объекта в Эксплуатацию в срок, установленный Соглашением;

- с даты передачи Объекта Соглашения в собственность Концедента до Даты прекращения Соглашения по любому основанию осуществлять Эксплуатацию Объекта в целях, порядке и в соответствии с Правилами эксплуатации и технического обслуживания, поддерживать Объект в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта, если иное не установлено или не будет установлено Соглашением;

- предоставлять доступ Концеденту на Объект Соглашения в порядке, предусмотренном Приложением 6. КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА;

- предоставлять Концеденту отчетность в порядке, предусмотренном Приложением 6. КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА;

- информировать Концедента в порядке, установленном статьей 45 Соглашения, о любом ухудшении своего финансового положения, делающего невозможным или затрудняющим исполнение обязательств по Соглашению;

- информировать Концедента о любых решениях судебных и (или) налоговых органов в отношении Концессионера, принимаемых в связи с осуществлением им деятельности по Соглашению, если такие решения влияют на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению;

- информировать Концедента обо всех противоправных действиях в отношении Объекта Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе, приведших к нанесению ущерба имуществу Объекта Соглашения;

- информировать Концедента о прохождении Концессионером процедуры реорганизации, ликвидации или нахождения в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;

- информировать Концедента о наложении ареста или обращения взыскания на имущество Концессионера;

- информировать Концедента о прекращении хозяйственной деятельности Концессионера либо ее приостановлении органами государственной власти;

- при прекращении Соглашения осуществить передачу Объекта Соглашения Концеденту в Период передачи в соответствии с Приложением 10. ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ;

- нести ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 22.1 Соглашения.

  - В рамках настоящего Соглашения Концессионер имеет право:

- передавать с согласия Концедента в порядке, установленном Законодательством и условиями настоящего Соглашения Объект Соглашения и (или) иное передаваемое Концедентом Концессионеру по Соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) Объекта Соглашения по настоящему Соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера по настоящему Соглашению. При этом Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение Соглашения по любому основанию является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом Соглашения и (или) иным передаваемым Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имуществом;

- исполнять обязанности по настоящему Соглашению своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями Соглашения третьих лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные;

- пользоваться на безвозмездной основе и при соблюдении установленных Соглашением условий конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, в целях исполнения своих обязательств по Соглашению.

- Объект Соглашения

  - Объектом Соглашения является соединительный железнодорожный путь необщего пользования от границы Площадки ОЭЗ «Тольятти», примыкающий к инфраструктуре общего пользования станции Тольятти Куйбышевской железной дороги, и внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования, расположенные на Площадке ОЭЗ «Тольятти», включая объекты таможенной инфраструктуры, состав и описание которых приводится в Приложение 1. СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.

  - Состав, описание и требования к Объекту Соглашения определяются Проектной документацией, разрабатываемой Концессионером на стадии Проектирование, при этом Проектная документация разрабатывается с учетом положений настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на самостоятельном (обособленном) балансе Концессионера и производить соответствующее начисление амортизации в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском и налоговом учете.

  - Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер с момента передачи Концедентом Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения до момента передачи (возврата) Объекта Соглашения Концессионером Концеденту, за исключением случаев, когда причиной случайной гибели и (или) повреждения Объекта Соглашения явились обстоятельства непреодолимой силы.

- Срок действия Соглашения

  - Соглашение вступает в силу с Даты его подписания сторонами Соглашения (далее – «Дата заключения Соглашения»).

  - Срок действия Соглашения начинается с Даты заключения Соглашения до 31 декабря 2034 года и включает, в том числе, сроки Проектирования, Строительства и Эксплуатации, указанные в статье 9 настоящего Соглашения.

  - Действие положений Соглашения о передаче (возврате) Объекта Соглашения сохраняется до даты подписания документа – Акт приема-передачи Объекта соглашения Концессионером Концеденту при прекращении Соглашения.

  - Соглашение может быть прекращено досрочно в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 31.2 Соглашения. В соответствии с Соглашением при досрочном прекращении Соглашения Концессионер получает возмещение, расчет и порядок выплаты которого осуществляется в соответствии с Приложением 5. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ.

  - Продление Срока действия Соглашения возможно в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством, в соответствии со статьей 28 Соглашения.

  - Прекращение Соглашения по любому основанию является основанием для прекращения обязательств Концессионера по осуществлению деятельности с использованием Объекта Соглашения.

- Действия и обстоятельства на Дату заключения Соглашения

  - Концедент гарантирует и заверяет о следующих действиях и обстоятельствах на момент подписания Соглашения:

    - Концедентом пройдены все необходимые административные и публичные процедуры и получены решения, в том числе приняты нормативные правовые акты, правовые и распорядительные акты, которые вытекают из публично-правового статуса Концедента, его Уполномоченного органа и обеспечивают достаточные полномочия на заключение и исполнение Соглашения в соответствии с Законодательством;

    - Концедент принимает на себя обязательства по выплате Концессионеру Платы Концедента, а также иные обязательства в рамках настоящего Соглашения и предпринимает все необходимые действия для их исполнения в соответствии с Законодательством и условиями Соглашения;

    - не позднее Даты заключения Соглашения Концедент передает Концессионеру всю имеющуюся у него и необходимую в целях реализации Проекта документацию и информацию по Акту приема-передачи документов и информации;

    - исполнение Концедентом своих обязательств по настоящему Соглашению не противоречит Законодательству и положениям заключенных Концедентом договоров.

  - Концессионер гарантирует и заверяет о следующих действиях и обстоятельствах на момент подписания Соглашения:

    - Концессионером и его участниками соблюдены процедуры и получены соответствующие внутренние корпоративные решения и одобрения, обеспечивающие заключение Соглашения;

    - у Концессионера отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за календарный год, предшествующий году заключения Соглашения;

    - информация о Концессионере не содержится в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

    - в отношении Концессионера не возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации;

    - деятельность Концессионера не приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством;

    - Концессионер за счет собственных средств осуществляет создание Объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения.

  - Сторона, причинившая убытки нарушением данных ею заверений и гарантий, обязана возместить их в полном объеме, за исключением упущенной выгоды.

- Контроль Концедента

Концедент имеет право осуществлять контроль исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению в порядке проведения мероприятий по проверке, включая:

    - проведение осмотров, тестирования и испытаний Объекта соглашения, включая всех входящих в него зданий, строений и сооружений, механизмов, конструкций, материалов, приборов и иных объектов, а также связанных программных и автоматизированных систем;

    - проведение самостоятельных измерений, экспертиз или освидетельствований любых фактических показателей и состояния объекта в ходе Строительства и Эксплуатации;

    - участие в проведении испытаний, приемок, осмотров, тестирования и иных мероприятий, проводимых Концессионером, подрядчиками;

в порядке проведения мероприятий мониторинга, включая:

    - проверку Концедентом Отчетности, иной документации и информации, полученной от Концессионера, и (или) ставших доступными из иных источников, в том числе посредством электронной связи, информационно-телекоммуникационной сети интернет и других.

  - Состав, порядок проведения и порядок оформления результатов мероприятий контроля Концедента определяются в соответствии с Приложением 6. КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА.

- Юридическая сила

  - В случае какого-либо противоречия между Техническими требованиями, иными положениями Соглашения, Проектной документацией и(или) Законодательством, применимым к соответствующим положениям Соглашения, документы имеют следующий приоритет, с точки зрения их преимущественной силы (в порядке убывания), если иное отдельно не оговорено в таких документах и (или) законодательстве:

- Законодательство;

- Соглашение;

- Технические требования;

- Проектная документация.

- РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

- Сроки реализации Проекта Сторонами

  - Сроки предоставления Концедентом Концессионеру Земельных участков для Проектирования и Строительства Объекта Соглашения устанавливаются в соответствии с Приложением 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ и Приложение 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

  - Срок Проектирования Объекта Соглашения составляет 11 (одиннадцать) месяцев с Даты заключения Соглашения.

  - Срок Строительства Объекта Соглашения составляет 16 (шестнадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Протокола согласования выполнения Предварительных условий Строительства, указанного в пункте 13.2 Соглашения.

  - Срок получения разрешительной документации для ввода Объекта Соглашения в  эксплуатацию  – не позднее 2 (двух) месяцев с Даты завершения Строительства, указанной в пункте 14.4 Соглашения.

  - Срок передачи Концессионером Объекта Соглашения в собственность Концедента – не позднее 1 (одного) месяца с даты получения разрешительной документации для ввода Объекта Соглашения в  эксплуатацию.

  - Срок Эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения составляет период с даты подписания Сторонами Протокола согласования выполнения предварительных условий Эксплуатации (далее - Дата начала Эксплуатации), в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения, до даты прекращения Соглашения по любому из оснований, установленных в статье 5 настоящего Соглашения.

- Проектирование

  - Задание на Проектирование Объекта и График проектирования и строительства содержат перечень основных этапов и мероприятий, необходимых для разработки Проектной документации, включая проведение ее государственной экспертизы (если этого требует Законодательство), проведение строительно-монтажных работ, получение всех необходимых разрешений, включая разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, с указанием ожидаемых сроков их начала и завершения и ответственных за их выполнение.

  - График проектирования и строительства подписывается Сторонами в течение 14 дней с Даты заключения Соглашения по форме согласно Приложению 13. ФОРМА ГРАФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА.

  - В случае необходимости каждая Сторона имеет право предложить внесение изменений в Задание на Проектирование и/или График проектирования и строительства. При этом одна Сторона (инициатор изменений) направляет другой Стороне свои предложения по внесению изменений в Задание на Проектирование и/или График проектирования и строительства. Другая сторона в свою очередь обязана рассмотреть такие предложения и направить уведомление о согласовании предложенных изменений либо уведомление с перечнем замечаний и/или предложений с обоснованием таких замечаний и/или предложений в отношении предложенных изменений в течение 3 рабочих дней с момента получения предложений. В любом случае в течение 7 (семи) рабочих дней Стороны должны достигнуть соглашения по предложенным изменениям.

  - В соответствии со сроками и распределением обязанностей, указанными в Задании на Проектирование и Графике проектирования и строительства, Концессионер самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за действия которых отвечает как за свой собственные, во взаимодействии с Концедентом обеспечивает разработку Проектной документации.

  - Проектная документация должна быть выполнена в объеме необходимом и достаточном для Строительства Объекта Соглашения в соответствии с Заданием на Проектирование, Техническими требованиями, Целью Соглашения и требованиями настоящего Соглашения.

  - Концессионер обеспечивает получение положительных заключений всех необходимых экспертиз и разрешений в отношении Проектной документации, предусмотренных законодательством.

  - Стороны договорились, что Проектной документацией предусмотрено строительство железнодорожного переезда в одном уровне с автомобильной дорогой по улице Цеховая города Тольятти в соответствии с документами территориального планирования, утвержденными распоряжением Правительства Самарской области от 24.05.2019 г. №486-р.  В случае не получения Концессионером положительного заключения экспертизы и разрешений в отношении Проектной документации в части строительства железнодорожного переезда по ул. Цеховая в одном уровне с автомобильной дорогой Концедент берет на себя обязательство по устранению замечаний к Проектной документации в части строительства железнодорожного переезда в одном уровне с автомобильной дорогой по улице Цеховая города Тольятти при прохождении всех необходимых экспертиз и разрешений в отношении Проектной документации. В случае невозможности устранения замечаний к Проектной документации в части строительства железнодорожного переезда в одном уровне с автомобильной дорогой по улице Цеховая города Тольятти Концедент берет на себя обязательство по строительству автомобильного путепровода над железнодорожным переездом по улице Цеховой города Тольятти с предоставлением подтверждающих документов.

  - Концедент берет на себя ответственность за увеличение сроков Проектирования и Строительства, связанных с устранением замечаний указанных в пункте 10.7 Соглашения.

  - После разработки Проектной документации Концессионер направляет Проектную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров на согласование Концеденту.

  - После получения Проектной документации Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней рассматривает Проектную документацию на предмет ее соответствия требованиям Законодательства, Заданию на проектирование и Техническим требованиям и направляет Концессионеру уведомление о согласовании Проектной документации или уведомление с перечнем замечаний и (или) предложений по корректировке Проектной документации с обоснованием замечаний и (или) предложений.

  - В случае предоставления Концедентом уведомления с перечнем замечаний и (или) предложений по корректировке Проектной документации Концессионер обязан в течение 7 (семи) рабочих дней устранить замечания и (или) учесть предложения и повторно направить Проектную документацию на согласование Концеденту.

  - В течение 7 (семи) рабочих дней после повторного получения Концедентом Проектной документации Стороны обязаны обсудить, внести согласованные изменения и согласовать Проектную документацию.

  - В случае если по истечении указанного в пункте 10.12 Соглашения срока Концедент не согласовал Проектную документацию, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке разрешения споров.

  - После получения согласования Концедентом Проектной документации Концессионер направляет Проектную документацию на проведение государственной экспертизы, в соответствии с Законодательством.

  - После получения положительного заключения государственной экспертизы Концессионер направляет уведомление Концеденту с приложением положительного заключения экспертизы.

  - После получения положительного заключения государственной экспертизы Концессионер имеет право на основании разработанной и согласованной Концедентом Проектной документации внести изменения в График проектирования и строительства, а также предложить внести в Финансовую модель Проекта в части сроков и/или состава работ. Концедент обязуется согласовать соответствующие изменения в График проектирования и строительства и Финансовую модель Проекта и подписать дополнительное соглашение к настоящему Соглашению в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Концессионера. Концессионер предоставляет Концеденту на согласование проект дополнительного соглашения к Соглашению, содержащий актуализированную Финансовую модель. Стороны согласовывают дополнительное соглашение в порядке, предусмотренном статьей 46 Соглашения.

- Предоставление Концессионеру Земельных участков

  - Для целей Проектирования, Строительства и Эксплуатации Объекта Соглашения Концессионеру предоставляются права на Земельные участки, указанные в Error: Reference source not found и в порядке, указанном в Error: Reference source not found.

  - Категория, виды разрешенного использования, иные характеристики предоставляемых Концессионеру Земельных участков должны соответствовать Техническим требованиям, положениям Приложения 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ и Приложения 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, не иметь иных физических или юридических обременений (за исключением права аренды) и обеспечивать возможность Строительства и последующей Эксплуатации.

  - Земельные участки передаются Концессионеру на основании заключенных Договоров аренды (субаренды) Земельных участков, основные условия которых изложены в Приложении 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  - В любое время с даты согласования Перечня земельных участков и до заключения Договоров аренды (субаренды) Земельных участков Концедент обязан при необходимости по запросу Концессионера обеспечить предоставление Концессионеру права ограниченного пользования чужим земельным участком (публичный сервитут) в соответствии с требованиями Законодательства.

  - В случае нарушения Концедентом обязательств по предоставлению Концессионеру Земельных участков Концессионер вправе потребовать изменения сроков исполнения любых его обязательств, в том числе Срока действия Соглашения, исполнению которых в установленные Соглашением сроки препятствуют такие нарушения.

- Подготовка территории строительства

  - Обязательства Сторон по подготовке территории строительства в разрезе каждого Земельного участка и (или) объекта с указанием перечня и сроков проведения необходимых мероприятий (далее - подготовка территории строительства) определяются Проектной документацией и настоящим Соглашением.

  - Концессионер самостоятельно и за свой счет осуществляет мероприятия по подготовке территории строительства, предусмотренные Проектной документацией, за исключением мероприятий, реализация которых возложена на Концедента согласно пункту 12.4 Соглашения.

  - Стороны согласовали, что Концессионер своими силами и за свой счет после заключения настоящего Соглашения получает технические условия на вынос или переустройство коммуникаций, расположенных в границах земельных участков в следующих кадастровых кварталах: 63:09:0102158, 63:09:0102156, 63:32:1703011, 63:32:1703006, 63:32:1702003. Расходы Концессионера, связанные с проектированием и реализацией мероприятий по выносу или переустройству коммуникаций, должны быть полностью включены Концессионером в объем Капитальных вложений на создание Объекта Соглашения, которые учитываются в Финансовой модели, которая подлежит корректировке после прохождения независимой экспертизы Проектной документации в соответствии с пунктом 10.16 Соглашения. При этом Стороны согласовали, что увеличение стоимости Проектирования и Строительства в рамках настоящего пункта Соглашения не является особым обстоятельством, указанным в подпункте (и) пункта 25.2 Соглашения и не влечет иных последствий, за исключением указанных в настоящем пункте Соглашения.

  - Концедент самостоятельно и за свой счет осуществляет мероприятия по удовлетворению требований Законодательства относительно пересечения инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, в том числе Концедент берет на себя обязательства по устройству мостового автомобильного путепровода через железнодорожные пути для пропуска автотранспорта по Южному шоссе, указанную на схеме (Приложение 21.СХЕМА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ), в случае необходимости его строительства.

  - При обнаружении после Даты начала Строительства на Земельных участках, подлежащих передаче Концессионеру, иных обременений, помимо указанных в пункте 12.32 Соглашения, Стороны обязаны незамедлительно вступить в переговоры по предоставлению земельного участка на ином основании.

  - В случае невозможности использования указанных в Приложение 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ участков на ином основании, данные участки могут быть заменены на другие для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.

  - Иными обременениями, в частности, могут являться следующие обременения (в том числе юридическими, когда необходимо осуществить прекращение или передачу прав лица на соответствующий объект), включая, но не ограничиваясь:

        - инженерные коммуникации (объекты связи, трубопроводы или иные линейные (кабельные) функционирующие объекты, принадлежащие третьим лицам);

        - археологические (исторические) объекты;

        - загрязнения радиоактивными и химическими веществами, в том числе биогенного происхождения, несанкционированные свалки и другие;

        - здания, строения, сооружения, иные объекты недвижимости, расположенные на передаваемых Земельных участках и иных объектах, передача, иные мероприятия и дальнейшая судьба которых не были определены Соглашением, Договорами аренды Земельных участков, или иными договорами или дополнительными соглашением между Сторонами.

  - Расходы Концессионера, связанные с устранением обременений Земельных участков и иных объектов, а также невозможностью использовать предоставленные Концедентом Земельные участки по назначению, подлежат возмещению со стороны Концедента в полном объеме.

  - Во избежание сомнений, Концессионер не будет нести ответственности за нарушение каких-либо обязательств по Соглашению, если такое нарушение произошло из-за нарушения Концедентом обязательств по подготовке территории строительства.

- Предварительные условия начала Строительства

  - Предварительные условия Строительства включают следующие условия:

  - Стороны осуществили обмен информацией, включая контактную информацию, об уполномоченных представителях Сторон, подрядчиков и иных лиц, задействованных в Строительстве;

  - Концессионер предоставил Концеденту банковскую гарантию на стадии Строительства и заключенный договор(ы) страхования, предусмотренный условиями Соглашения на стадии Строительства;

  - Концессионеру в соответствии с условиями Приложения 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ предоставлено право владения и/или пользования Земельными участками и доступ к соответствующим Земельным участкам, водным объектам, лесным участкам, участкам недр и иным объектам, перечисленным в Приложении 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, которые необходимы Концессионеру для начала Строительства в соответствии с Графиком проектирования и строительства, в том числе, исполнил обязательства, установленные пунктом 11.3 Соглашения;

  - Концессионер получил разрешение на Строительство;

  - Концессионер разрабатывает рабочую, исполнительную документации в отношении строительства Объекта Соглашения в соответствии с приложением 15А настоящего Соглашения.

  - В подтверждение выполнения Сторонами предварительных условий Строительства Стороны подписывают Протокол согласования. Дата подписания такого Протокола согласования считается Датой начала Строительства.

- Строительство

  - Концессионер обязуется осуществить Строительство в соответствии с Графиком проектирования и строительства.

  - Сроки Строительства могут быть скорректированы в пределах общего срока Строительства, если после Даты начала Строительства обнаружены дополнительные обременения на Земельных участках и иных объектах, не включенные в Порядок подготовки территории.

  - Строительство Объекта Соглашения завершается получением разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию (подписанием Акта ввода Объекта в эксплуатацию).

  - В подтверждение исполнения Концессионером обязательств по Строительству Стороны подписывают Протокол согласования. Дата подписания такого Протокола согласования считается Датой завершения Строительства.

- Регистрация прав Концедента на Объект Соглашения. Передача Объекта Соглашения Концессионеру

  - После Даты завершения Строительства Стороны обязуются совершить следующие действия:

    - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с Даты завершения Строительства Концессионер предоставляет в соответствующий орган регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним документы для регистрации прав Концедента на Объект Соглашения;

    - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подачи документов на регистрацию права Концедента на Объект Соглашения обеспечить оформление  в органе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним права собственности Концедента на Объект Соглашения, и, в качестве обременения права собственности Концедента, права владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения;

    - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения, Концедент обязуется предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения, подписав Акт приема-передачи Объекта Соглашения Концедентом во владение и пользование Концессионера.

  - Действия, указанные в пункте 15.1  осуществляются за счет Концедента.

- Эксплуатация

  - Концессионер осуществляет Эксплуатацию с Даты начала Эксплуатации, как она определена в пункте 16.4 Соглашения, до Даты прекращения Соглашения по любому из оснований, установленных в статье 5 настоящего Соглашения.

  - В целях настоящего Соглашения под Эксплуатацией Объекта стороны понимают осуществление Концессионером следующей деятельности: перевозка грузов железнодорожным транспортом, погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего пользования, оказание услуг по хранению грузов, оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также содержание Объекта Соглашения в надлежащем эксплуатационном состоянии и ремонт железнодорожных путей необщего пользования в соответствии с Правилами эксплуатации и технического обслуживания.

  - Предварительные условия осуществления Эксплуатации включают следующие условия:

    - Концессионер получил разрешение на ввод Объекта Соглашения во Временную эксплуатацию;

    - Концессионер предоставил Концеденту документальное подтверждение необходимого страхового покрытия в соответствии со статьей 21 Соглашения;

    - Сторонами согласованы Правила эксплуатации и технического обслуживания.

  - В подтверждение выполнения Сторонами предварительных условий Эксплуатации Стороны подписывают Протокол согласования. Дата подписания такого Протокола согласования считается Датой начала Эксплуатации.

  - Концессионер разрабатывает проекты всех необходимых документов для Эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе порядок обслуживания железнодорожного пути, инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, технический паспорт железнодорожного пути необщего пользования, план и продольный профиль пути и обязуется предоставить их по требованию Концедента.

- ФИНАНСИРОВАНИЕ

- Обязательства Концессионера по Проектированию, Строительству и Эксплуатации Объекта Соглашения

  - Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Соглашению, в том числе в связи с Проектированием, Строительством и Эксплуатацией, а также по иным договорам по Проекту, несет Концессионер.

  - Концессионер обязан обеспечить финансирование Капитальных вложений в размере, указанном в Приложении 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, и в сроки в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Финансовой моделью Проекта в соответствии с Приложением 3. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

  - В случае увеличения объема Капитальных вложений по результатам разработки и согласования Сторонами Проектной документации и прохождения независимой экспертизы более чем на 10 (десять процентов) от объема Капитальных вложений, указанных в Приложении 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, Концессионер вправе потребовать внесения изменений в Финансовую модель Проекта, в том числе, с целью сохранения установленного Финансовой моделью на Дату заключения Соглашения Внутренней нормы доходности Проекта, а Концедент обязан согласовать указанные изменения или предложить досрочно прекратить Соглашение в соответствии с подпунктом (а) пункта 32.1 Соглашения. Концессионер предоставляет Концеденту на согласование проект дополнительного соглашения к Соглашению, содержащий актуализированную Финансовую модель. Стороны согласовывают дополнительное соглашение в порядке, предусмотренном статьей 45 Соглашения, и в соответствии с пунктом 10.15 Соглашения.

- Концессионная плата

  - Обязательство Концессионера по уплате Концессионной платы возникает с Даты начала Эксплуатации.

  - Концессионная плата Концессионера в пользу Концедента составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

  - Концессионная плата подлежит уплате на банковский счет Концедента, указанный в пункте 47 Соглашения, в срок не позднее 31 декабря каждого Расчетного периода и не позднее Даты завершения Соглашения в Расчетный период, в котором Соглашение прекращается.

  - Концессионер в качестве налогового агента на основании пункта 3 статьи 161 Налогового Кодекса Российской Федерации осуществляет уплату НДС в бюджет.

При этом Концессионная плата, определяемая в соответствии с пунктами 18.1 и 18.5 настоящего Соглашения, не включает в себя НДС, уплачиваемый Концессионером в качестве налогового агента.

  - Также Концессионной платой признаются суммы, выплаченные Концессионером Концеденту в соответствии с пунктом 19.6 Соглашения.

- Финансовые обязательства Концедента

  - Концедент принимает на себя обязательства по выплате Платы Концедента в случаях и на условиях, указанных в настоящей статье Соглашения. Расчет и порядок выплаты Платы Концедента установлен в Приложении 4. РАСЧЕТ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА.

  - Обязательство Концедента по выплате Платы Концедента действует с Даты начала Эксплуатации до окончания срока окупаемости Капитальных вложений в Проект в соответствии с Финансовой моделью, являющейся Приложением 3. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.

  - Концедент в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, принимает нормативные правовые акты о субсидировании создания (строительства) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти» в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - Концедент берет на себя обязательство по устранению замечаний к Проектной документации в части строительства железнодорожного переезда в одном уровне с автомобильной дорогой по улице Цеховая города Тольятти при прохождении всех необходимых экспертиз и получении разрешений в отношении Проектной документации. В случае не получения Концессионером положительного заключения экспертизы и разрешений в отношении Проектной документации в части строительства железнодорожного переезда по ул. Цеховая в одном уровне с автомобильной дорогой Концедент берет на себя обязательство по устранению таких замечаний при прохождении всех необходимых экспертиз и получении разрешений в отношении Проектной документации. В случае невозможности устранения таких замечаний Концедент берет на себя обязательство по строительству автомобильного путепровода над железнодорожным переездом по улице Цеховой города Тольятти с предоставлением подтверждающих документов.

  - Концедент берет на себя ответственность за увеличение сроков Проектирования и Строительства при устранении замечаний к Проектной документации в части строительства железнодорожного переезда в одном уровне с автомобильной дорогой по улице Цеховая города Тольятти при прохождении всех необходимых экспертиз и разрешений в отношении Проектной документации.

  - Концедент в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, в соответствии с Приложением 4. РАСЧЕТ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА  осуществляет выплату Платы Концедента на стадии Эксплуатации Объекта Соглашения.

  - В случае превышения фактического финансового результата Концессионера в Расчетном периоде над плановым финансовым результатом Концессионера в Расчетном периоде в соответствии с Финансовой моделью проекта Концессионер обязан выплатить Концеденту из суммы такого превышения часть средств в размере Платы Концедента, выплаченной Концедентом Концессионеру по результатам предыдущих Расчетных периодов, но не более 75% от такого превышения в Расчетном периоде.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

- Банковские гарантии

  - Концессионер предоставляет Концеденту следующие безотзывные банковские гарантии в обеспечение исполнения своих обязательств по Проектированию и Строительству Объекта Соглашения, установленных настоящим Соглашением:

  - банковскую гарантию на стадии Проектирования в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования Концедентом Графика проектирования и строительства;

  - банковскую гарантию на стадии Строительства в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Строительства в соответствии с Графиком проектирования и строительства.

  - Каждая из банковских гарантий должна быть действительна не менее чем на срок соответствующей стадии реализации Проекта в соответствии с Графиком проектирования и строительства.

  - В случае если срок стадии реализации Проекта продлевается, Концессионер не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до наступления срока окончания действия соответствующей банковской гарантии обязан предоставить новую банковскую гарантию, которая должна быть действительна с даты ее вступления в силу не менее чем на срок продления стадии реализации проекта.

  - Концессионер обязан предоставить Концеденту новую банковскую гарантию взамен предоставленной или дополнительную банковскую гарантию в случае, если в период действия предоставленной банковской гарантии Концедент осуществил взыскание по ней на сумму более 75% (семидесяти пяти процентов) от ее размера.

  - Новая банковская гарантия взамен предоставленной банковской гарантии предоставляется на полную сумму, дополнительная банковская гарантия предоставляется на недостающую сумму.

  - Концессионер обязан предоставить новую банковскую гарантию взамен предоставленной или дополнительную банковскую гарантию в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда суммарный объем денежных средств, перечисленных банком Концеденту, достиг 75% (семидесяти пяти процентов) от размера действующей гарантии.

  - В случае предоставления новой банковской гарантии взамен предоставленной, Концедент обязан незамедлительно осуществить возврат Гаранту первоначальной банковской гарантии с соответствующим уведомлением Концессионера».

  - Банковская гарантия должна быть выдана лицом, которое должно на момент выдачи банковской гарантии удовлетворять одновременно следующим требованиям:

  - являться российской кредитной организацией и иметь генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующую лицензию, выданную уполномоченными органами иностранных государств;

  - период его деятельности должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии юридических лиц указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации; при преобразовании указанный срок не прерывается);

  - наличие у кредитной организации безусловно положительного аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

  - Основные условия банковских гарантий приведены в Error: Reference source not found.

- Страховое покрытие

  - На весь срок Строительства и Эксплуатации Концессионер обязан обеспечивать страховое покрытие, соответствующее требованиям действующего законодательства.

  - Страховое покрытие должно включать в себя следующее покрытие (виды страхования):

    - ответственность за причинение вреда жизни и здоровью и(или) имуществу третьих лиц (стадии Строительства и Эксплуатации);

    - риск утраты и (или) повреждения Объекта Соглашения (стадия Эксплуатации).

  - На стадии Строительства Концессионер в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, самостоятельно заключает договоры страхования рисков, указанные в пункте 21.2, и (или) обеспечивает включение в договор подряда обязательство подрядчика заключить договоры страхования рисков, указанных в пункте 21.2, и предоставляет Концеденту копии таких договоров.

  - Страховая сумма на покрытие риска утраты и (или) повреждения Объекта Соглашения должна составлять не менее суммы балансовой (остаточной) стоимости, если иное не согласовано Сторонами.

  - Страховая сумма на покрытие ответственности перед третьими лицами за причинение вреда их жизни и здоровью должна составлять не менее 1 000 000 (один миллион) рублей на 1 (одно) возможное пострадавшее физическое лицо.

  - Страховая сумма на покрытие ответственности перед третьими лицами за причинение вреда их имуществу должна составлять не менее фактически причиненного ущерба.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Ответственность Концессионера

  - Концессионер несет ответственность перед Концедентом за подтвержденные документально убытки, за исключением упущенной выгоды, причиненные Концеденту следующими виновными действиями Концессионера:

- на стадии Проектирования и Строительства -  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по технологическому присоединению Объекта Соглашения к железнодорожной инфраструктуре общего пользования по вине Концессионера, нарушение Концессионером требований к качеству Объекта, установленных настоящим Соглашением, техническими регламентами, Проектной документацией, а также несоблюдение Концессионером сроков реализации Проекта, установленных настоящим Соглашением;

- на стадии Эксплуатации - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по обеспечению соответствия Объекта Соглашения Техническим требованиям, несоблюдение Правил эксплуатации и технического обслуживания в течение Срока Эксплуатации Объекта Соглашения.

  - В случае выявления Концедентом указанного в пункте 22.1 Соглашения нарушения Концессионером обязательств по Соглашению Концедент имеет право на применение к Концессионеру мер ответственности, установленных настоящим Соглашением и действующим Законодательством, только в случае, если просрочка Концессионера составила более 45 (сорока пяти) календарных дней и/или нарушение не было устранено Концессионером в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления Концедентом в адрес Концессионера письменного требования об устранении нарушения а порядке пункта 45 Соглашения, если иной (больший) срок устранения нарушения не был согласован Сторонами дополнительно или определен в указанном письменном требовании Концедента об устранении нарушения.

- Ответственность Концедента

  - Если иное прямо не установлено настоящим Соглашением, Концедент несет ответственность перед Концессионером за убытки, за исключением упущенной выгоды, причиненные Концессионеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом своих обязательств по Соглашению, в том числе за нарушение заверений и гарантий, представленных Концедентом согласно пункту 6.1 Соглашения, нарушение сроков реализации Проекта, установленных статьей 9 настоящего Соглашения, а также убытки, за исключением упущенной выгоды, причиненные Концессионеру в результате нарушений, допущенных третьими лицами, относящимися к Концеденту, в том числе Уполномоченным органом.

- Обстоятельства, исключающие ответственность

  - Обстоятельствами, исключающими ответственность Концессионера по Соглашению, являются:

    - просрочки и задержки исполнения обязательств Концедентом или лицами, относящимися к Концеденту, если такие просрочка или задержка препятствуют исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению;

    - наступление особого обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, если такие обстоятельства препятствуют исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению и только в отношении тех обязательств, выполнению которых препятствуют особые обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы.

  - Обстоятельствами, исключающими ответственность Концедента по Соглашению, являются:

- просрочки и задержки исполнения обязательств Концессионером, при наличии вины Концессионера, если такие просрочка или задержка препятствуют исполнению Концедентом своих обязательств по Соглашению;

- наступление особого обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, если такие обстоятельства препятствуют исполнению Концедентом своих обязательств по Соглашению, и только в отношении тех обязательств, выполнению которых препятствуют особые обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы.

- ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Особые обстоятельства

  - Особое обстоятельство означает любое из обстоятельств, указанных в пункте 25.2 Соглашения, если оно:

    - наступило после Даты заключения Соглашения в период Срока действия Соглашения;

    - из не наступления которого Стороны исходили при заключении Соглашения;

    - препятствует исполнению одной из Сторон или Сторонами совместно обязательств по Соглашению или нарушающих интересы иным образом, в частности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

(i) наступление этого обстоятельства приводит к невозможности или существенной просрочке (более 90 (девяноста) дней, если иной срок не предусмотрен для данного особого обстоятельства) Проектирования и/или Строительства, и/или препятствует Эксплуатации или осуществлению деятельности согласно Соглашению, или исполнению иных обязательств Концессионером;

(ii) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет дополнительные расходы для Стороны в размере более 10 (десяти) процентов от стоимости Строительства (согласно Приложению Приложение 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ), или повлекло или повлечет увеличение стоимости Строительства более чем на 10 (десять) процентов, если иной размер не предусмотрен для данного особого обстоятельства.

  - Стороны определили следующие события и обстоятельства в качестве Особых обстоятельств по настоящему Соглашению:

- действия и (или) бездействие любого Государственного органа Самарской области, когда в результате такого действия и (или) бездействия Концессионер, не по своей вине, не может исполнить обязательства по Соглашения в течение более 30 (тридцати) календарных дней (включая задержку государственной регистрации договора аренды земельных участков, непредоставление или отказ в предоставлении (продлении), отзыв, отмену или приостановление необходимого разрешения, любые административные процедуры, связанные с предоставлением третьим лицам прав пользования природными ресурсами, принятие каких-либо актов в отношении Земельных участков, ограничивающих (прекращающих) права Концессионера в отношении таких Земельных участков, предусмотренных условиями Соглашения и (или) условиями договора аренды земельных участков, прокладка коммуникаций);

- любое изменение федерального или муниципального законодательства, включая изменение налогового режима для Концессионера, если такое изменение:

(i) делает невозможным исполнение обязательств Концессионера по Соглашению, и (или) влечет, и (или) является существенным изменением обстоятельств по смыслу абзаца 2 пункта 1 статьи 451 ГК РФ;

(ii) влечет Дополнительные расходы Концессионера.

- изменение в течение Срока действия соглашения условий налогообложения и (или) бухгалтерского учета на федеральном и (или) муниципальном уровне, применимых к Соглашению на Дату заключения соглашения, если такое изменение повлекло возникновение Дополнительных расходов Концессионера;

- любое изменение законодательства Самарской области, не связанное с изменением федерального законодательства, включая изменение налогового режима для Концессионера, если такое изменение:

(i) делает невозможным исполнение обязательств Концессионера по Соглашению, и (или) влечет, и (или) является существенным изменением обстоятельств по смыслу абзаца 2 пункта 1 статьи 451 ГК РФ;

(ii) влечет Дополнительные расходы Концессионера.

- неполучение Сторонами одобрения антимонопольного органа на изменение Соглашения в случаях, когда такое одобрение требуется в соответствии с законодательством и (или) Соглашением, при условии невозможности выполнения Концессионером или Концедентом обязательств по Соглашению;

- обнаружение на Земельных участках, если Стороны не знали о наличии таковых и(или) наличие таковых не могло быть разумно предвидено, на стадии Строительства:

(i) объектов археологического наследия;

(ii) опасных веществ (включая обнаружение в почве и в грунтовых водах);

(iii) инженерных сетей.

- наступление риска, не покрытого страхованием в соответствии с пунктом 21.2 Соглашения;

- незаконный отказ в государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения или любой из входящих в него объектов недвижимого имущества, подтвержденный решением компетентного суда;

- увеличение стоимости Строительства по результатам разработки и согласования Сторонами Проектной документации более чем на 10 (десять) процентов по сравнению со стоимостью Строительства в соответствии с Приложение 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ;

- действия и (или) бездействие Концедента, когда в результате такого действия и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязательства по Соглашению в течение более 30 (тридцати) календарных дней (включая непредоставление или отказ в предоставлении документов, необходимых Концессионеру для исполнения Соглашения, предоставление которых предусмотрено Соглашением, любые административные процедуры, связанные с предоставлением третьим лицам прав пользования природными ресурсами, принятие каких-либо актов Концедента в отношении Земельных участков, ограничивающих (прекращающих) права Концессионера в отношении таких Земельных участков, предусмотренных условиями Соглашения и (или) условиями договора аренды земельных участков, прокладка коммуникаций Концедентом);

- необоснованный отказ Концедента либо уклонение в течение более 90 (девяноста) календарных дней от подписания Протокола согласования выполнения предварительных условий начала Эксплуатации в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения, при условии выполнения Концессионером предварительных условий начала Эксплуатации в соответствии с пунктом 16.3 Соглашения;

- вмешательство Концедента в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение положений Соглашения и (или) законодательства, если такое вмешательство приводит к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

- любое влияющее на условия Соглашения нарушение обязательств по Соглашению и (или) законодательству, допущенное Концедентом, которое повлекло возникновение Дополнительных расходов Концессионера;

- нарушение Концедентом Сроков согласования Проектной документации;

- нарушение Концедентом сроков предоставления Земельного участка более чем на 90 (девяносто) календарных дней с даты, когда Концедент должен был предоставить Земельный участок в соответствии с Приложением 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ и в порядке, установленном в Приложении 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ;

- невозможность использования или появление ограничений использования Концессионером Земельных участков в результате действий (бездействия) Концедента, в том числе прекращение какого-либо договора аренды Земельного участка и (или) иных прав на Земельный участок;

- иски третьих лиц против Концессионера, связанные с осуществлением Концессионером деятельности по Соглашению, за исключением случаев, когда такие иски были вызваны нарушением законодательства со стороны Концессионера;

- сумма Платы Концедента суммарно за три Расчетных периода подряд превысила 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

- невозможность устранения Концедентом замечаний к Проектной документации в части строительства железнодорожного переезда в одном уровне с автомобильной дорогой по улице Цеховая города Тольятти и отказ Концедента от финансирования строительства автомобильного путепровода над железнодорожным переездом по улице Цеховой города Тольятти.

  - В случае наступления любого особого обстоятельства Стороны обязаны принять все разумно необходимые меры для смягчения последствий этого особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов и задержки сроков реализации Проекта. При этом Стороны обязаны продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению в той степени, в какой это разумно возможно в условиях особого обстоятельства.

  - В случае наступления особых обстоятельств, указанных в подпунктах а) – у) пункта 25.2 Соглашения, Концессионер в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством, вправе потребовать внесения изменения в Соглашение в соответствии со статей 25.6 Соглашения, в том числе изменения срока Действия Соглашения и (или) компенсации Концедентом Дополнительных расходов Концессионера, вызванных действием особого обстоятельства, в размере и согласно порядку, установленному в пункте 25.6 настоящего Соглашения.

  - В случае наступления Особого обстоятельства согласно подпункту (т) пункта 25.2 Соглашения Концедент в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством, вправе потребовать внесения изменений в Соглашение, включая актуализацию Финансовой модели (согласно пункту 17.3 Соглашения).

  - Узнав о наступлении особого обстоятельства, Концессионер обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты наступления особого обстоятельства направить Концеденту Уведомление об особом обстоятельстве с приложением, в том числе документов, подтверждающих следующее:

- описание особого обстоятельства и причин его наступления, а также обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого особого обстоятельства;

- расчет финансовых последствий наступления особого обстоятельства для Концессионера (Дополнительных расходов Концессионера), включая расчеты:

(i) фактически понесенных и документально подтвержденных Дополнительных расходов Концессионера до даты направления уведомления об особом обстоятельстве с приложением подтверждающих документов;

(ii) ожидаемых Дополнительных расходов Концессионера после даты направления уведомления об особом обстоятельстве с приложением подтверждающих документов.

- проект графика возмещения Концедентом Дополнительных расходов Концессионера в связи с наступлением особого обстоятельства;

- описание действий, предпринятых Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий особого обстоятельства в соответствии с пунктом 25.3 Соглашения;

- оценку дополнительного времени, необходимого Концессионеру для исполнения обязательств по Соглашению в связи с наступлением особого обстоятельства;

- предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения, необходимые в связи с наступлением особого обстоятельства для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

- информацию о суммах страхового возмещения, которые Концессионер получил или предполагает получить в связи с наступлением особого обстоятельства;

- предложения по изменению параметров Объекта Соглашения, в случае если особое обстоятельство не позволяет выполнить при Строительстве и(или) Эксплуатации Технические требования.

  - Если Концедент не согласен с признанием обстоятельства, описанного в Уведомлении об особом обстоятельстве, в качестве особого обстоятельства или с суммой, рассчитанной в качестве Дополнительных расходов Концессионера или с условиями проекта дополнительного соглашения к Соглашению, иных предложений, мероприятий, возникшие разногласия рассматриваются в качестве спора и подлежат разрешению согласно Приложению 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

  - В случае если ни одна из Сторон не предложила внести изменения в условия Соглашения или Сторона передала данный вопрос в Порядке разрешения споров, то расходы, понесенные Стороной, должны быть возмещены по решению суда или по договоренности Сторон.

  - Если в результате наступления особого обстоятельства, предусмотренного подпунктом к) и подпунктом п) пункта 25.2 Соглашения, Концессионер не может завершить создание объекта концессионного соглашения в срок, указанный в пункте 10 настоящего Соглашения, Концедент обязан предоставить Концессионеру дополнительное время для его завершения на срок, не превышающий обоснованный срок задержки, вызванной действием особого обстоятельства.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Обстоятельствами непреодолимой силы являются природные явления, забастовки, проведение несанкционированных мероприятий или мероприятий, санкционированных государственными органами на федеральном уровне, военные действия, война (объявленная или нет), террористические акты, государственные перевороты, общественные беспорядки, чума или иная значительная эпидемия, ядерное, химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвукового оборудования, а также иные обстоятельства, имеющие характеристики чрезвычайности и непредотвратимости, которые не могут быть учтены Сторонами ни при каких обстоятельствах.

  - В той мере, в которой какое-либо обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению, такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующих обязательств.

  - Сторона, исполнению которой препятствовало обстоятельство непреодолимой силы (далее – Пострадавшая Сторона), обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельство непреодолимой силы с приложением, но не ограничиваясь, следующего:

- описание обстоятельство непреодолимой силы;

- расчет финансовых последствий наступления обстоятельство непреодолимой силы, включая расчеты:

(i) фактически понесенных и документально подтвержденных дополнительных расходов с приложением подтверждающих документов;

(ii) ожидаемых дополнительных расходов с приложением подтверждающих документов.

  - Уведомление согласно пункту 26.3 должно содержать описание обстоятельства непреодолимой силы, информацию о воздействии обстоятельства непреодолимой силы на исполнение обязательств по Соглашению, а также действия, которые Сторона, исполнению которой препятствовало обстоятельство непреодолимой силы, намерена предпринять для уменьшения последствий обстоятельства непреодолимой силы.

  - При этом по требованию другой Стороны Пострадавшая Сторона обязана получить и представить другой Стороне заключение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о факте наступления обстоятельства непреодолимой силы, сроках его действия и территории распространения.

  - Пострадавшая Сторона прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия действий обстоятельств непреодолимой силы и безотлагательно возобновить исполнение всех своих обязательств по Соглашению.

  - По прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы и его последствий Пострадавшая сторона обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало обстоятельство непреодолимой силы.

  - Пострадавшая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону о прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента прекращения действия такого обстоятельства непреодолимой силы.

  - В случае наступления обстоятельства непреодолимой силы Стороны вправе по взаимному согласию изменить срок действия Соглашения, сроки Проектирования, Строительства и Эксплуатации или иных условий Соглашения.

  - Стороны соглашаются, что в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения любой из Сторон уведомления, указанного в пункте 26.3, Стороны должны встретиться для обсуждения обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере насколько это возможно, определить в течение указанного срока наиболее эффективный план и порядок действий для исполнения Стороной, исполнению которой препятствовало обстоятельство непреодолимой силы, своих обязательств по Соглашению, включая разумные усилия и меры по минимизации последствий обстоятельства непреодолимой силы, а также необходимость изменения срока действия Соглашения, сроков Проектирования, Строительства и Эксплуатации или иных условий Соглашения.

  - Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение установленного срока в соответствии с пунктом 26.10, то по истечении такого срока вопрос считается Спором и подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.

- ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

- Основные условия изменения и прекращения Соглашения

  - Стороны подтверждают, что Соглашение может быть изменено на основании письменного соглашения Сторон, достигнутого по результатам переговоров, в том числе в случае внесения изменений в законодательство, которые ухудшают положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения.

  - Если иное не предусмотрено законодательством, условия Соглашения, определенные на основании решения Правительства Самарской области о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса с лицом, выступившим в порядке, установленном статьей 37 Закона о концессионных соглашениях, могут быть изменены по соглашению Сторон только на основании решения Правительства Самарской области.

  - Стороны соглашаются, что при принятии решений об изменении условий Соглашения или при принятии решения о прекращении Соглашения, должно оцениваться влияние таких решений на Финансовую модель Проекта.

  - При прочих равных условиях приоритет должен отдаваться решениям, принятие которых сохраняет установленный Финансовой моделью Проекта на Дату заключения Соглашением уровень Внутренней нормы доходности для Концессионера.

- Изменение срока действия Соглашения

  - Срок действия Соглашения может быть продлен в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством по соглашению Сторон, о чем подписывается дополнительное соглашение к Соглашению.

  - Основаниями продления Срока действия Соглашения в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством, могут служить следующие случаи, если это не противоречит законодательству и Соглашению:

- при наступлении обстоятельства непреодолимой силы на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемый в соответствии с пунктами  26.3 и  26.8 Соглашения, при условии, что Соглашение не было досрочно прекращено при наступлении такого обстоятельства непреодолимой силы;

- в случае задержки в Подготовке территории строительства, вызванной выявлением Сторонами непредвиденных работ и необходимостью их выполнения, на срок соответствующей задержки или иной согласованный Сторонами срок;

- в случае существенного изменения обстоятельств, в том числе при наступлении особого обстоятельства в соответствии с пунктом 25.2 Соглашения на срок, в течение которого такое особое обстоятельство препятствовало исполнению одной из Сторон своих обязательств по Соглашению или иной согласованный Сторонами срок;

- при наступлении иных обстоятельств, которые дают любой из Сторон право в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством,  требовать продления Срока действия Соглашения на согласованный Сторонами срок, но в пределах законодательно установленного срока.

  - В случае наступления одного из оснований, указанных в пункте 28.2 Соглашения, Концессионер вправе потребовать внесения изменения в Соглашение (в порядке статьи 25.6 Соглашения), в том числе изменения срока Действия Соглашения минимум на срок, который позволит сохранить установленный Финансовой моделью Проекта на Дату заключения Соглашения уровень Внутренней нормы доходности для Концессионера, и компенсации Концедентом Дополнительных расходов Концессионера, вызванных действием указанных в пункте 28.2 оснований, в размере и в порядке, установленном в пункте 25.6 настоящего Соглашения.

- В случае отказа Концедента от внесения изменения в Соглашение либо невозможности для Сторон достигнуть соглашения о внесении изменений в Соглашение, Концессионер вправе потребовать расторжения Соглашения или выплаты Дополнительной компенсации в размере разницы между фактически достигнутым с Даты заключения Соглашения уровнем Внутренней нормы доходности для Концессионера и уровнем Внутренней нормы доходности, согласно Финансовой модели.

- Изменение иных условий Соглашения

  - Условия Соглашения подлежат изменению в соответствии с действующим законодательством по взаимному соглашению Сторон в течение Срока действия Соглашения:

- в случае исчерпания предельной пропускной способности Объекта Соглашения и необходимости осуществления и финансирования дополнительных мероприятий с целью ее увеличения;

- в случае существенного изменения обстоятельств, в том числе наступления особого обстоятельства, указанного в пункте 25.2 Соглашения;

- если вступившим в законную силу решением суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом обязанностей по Соглашению вследствие решений, действий (бездействий) государственного органа.

  - Стороны должны добросовестно приложить все возможные усилия для достижения соглашения относительно необходимых изменений в Соглашение в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны с предложением о внесении изменений в Соглашение, обусловленных наступлением обстоятельств, указанных в пункте 29.1  Соглашения, с приложением проекта таких изменений.

  - В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера Концедент не принял решение об изменении существенных условий Соглашения или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение настоящего Соглашения до принятия Концедентом решения об изменении существенных условий Соглашения либо предоставления мотивированного отказа. Такое приостановление исполнения обязательств не является нарушением Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

  - Если Стороны не могут прийти к соглашению относительно необходимых изменений в Соглашение в течение срока, указанного в пункте 29.2 Соглашения, то вопрос считается Спором и подлежит разрешению в Порядке разрешения Споров или Срок действия Соглашения может быть прекращен в соответствии с пунктом 31.2 Соглашения.

- Иные положения об изменении Соглашения

В случаях, предусмотренных Законодательством, Стороны обязаны получить согласие уполномоченного антимонопольного органа на изменение условий Соглашения.

- Основания прекращения Соглашения

  - Соглашение прекращается по истечение Срока действия Соглашения или досрочно.

  - Соглашение прекращается досрочно в следующих случаях:

- по решению арбитражного суда, а именно:

(i) по инициативе Концедента в соответствии со статьей 32 Соглашения;

(ii) по инициативе Концессионера в соответствии со статьей 33 Соглашения;

- по соглашению Сторон в соответствии со статьей 34 Соглашения.

- в иных предусмотренных Соглашением и (или) Законодательством случаях.

- Прекращение Соглашения по инициативе Концедента

  - Соглашение может быть досрочно прекращено по решению арбитражного суда по требованию Концедента в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

- До Даты начала Строительства при наступлении особого обстоятельства в соответствии с подпунктом (и) пункта 25.2 Соглашения;

- После Даты начала Эксплуатации при наступлении особого обстоятельства в соответствии с подпунктом (т) пункта 25.2 Соглашения;

- Концессионер необоснованно не приступил к производству строительно-монтажных работ в течение более 90 (девяносто) календарных дней с Даты начала Строительства;

- Концессионер допускает существенные отклонения от требований законодательства и Технических требований при производстве строительно-монтажных работ, в результате чего к Концессионеру предъявляются требования об устранении нарушений, более чем 10 (десять) раз в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд, и такие нарушения не устранены в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока, определенного в соответствии с такими требованиями об устранении нарушений;

- Концессионер полностью или частично передает свои права и(или) обязанности по Соглашению третьему лицу без предварительного согласия Концедента, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением;

- Концессионер допустил просрочку начала Эксплуатации более чем на 90 (девяносто) календарных дней;

- Концессионер не обеспечивает услуги по уборке-подаче вагонов для грузов резидентов ОЭЗ «Тольятти» в объеме, предусмотренном Техническими требованиями, на этапе Эксплуатации в течение 30 (тридцати) календарных дней подряд или 60 (шестидесяти) календарных дней суммарно в течение одного календарного года.

- В случае увеличения объема Капитальных вложений по результатам разработки и согласования Сторонами Проектной документации и прохождения независимой экспертизы более чем на 10 (десять) процентов от объема Капитальных вложений, указанных в Приложении 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, Концедент имеет право предложить прекратить Соглашение;

- В иных случаях, установленных действующим действующим законодательством.

  - Основания досрочного прекращения Соглашения, в соответствии с пунктом 31.2 Соглашения, не дают Концеденту право на прекращение Соглашения, если такие основания возникли вследствие особых обстоятельств и (или) обстоятельств непреодолимой силы, вследствие нарушения Концедентом своих обязательств по Соглашению, или не по вине Концессионера.

- Прекращение Соглашения по инициативе Концессионера

33.1.	Соглашение может быть досрочно прекращено в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, по решению арбитражного суда по требованию Концессионера в случае наступления любого из следующих обстоятельств, за исключением случаев, когда и в той степени, в которой любое из обстоятельств выше является прямым следствием нарушения Концессионером своих обязательств по Соглашению:

- наступление Особого обстоятельства в соответствии с подпунктами (а) – (с) пункта 25.2 Соглашения, если такое Особое обстоятельство и (или) его последствия препятствуют надлежащему исполнению обязательств Концессионера по Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;

- если Концедент отказывается или не имеет возможности исполнить свои обязательства в соответствии с пунктом 28.3 Соглашения в течение более 90 (девяноста) календарных дней;

- Сторонами не заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение согласно пунктам 17.3 и 28.3 Соглашения в срок более 90 дней с даты получения Концедентом Уведомления об особом обстоятельстве.

- Прекращение Соглашения по соглашению Сторон

Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения Срока действия Соглашения по соглашению Сторон.

- Порядок прекращения и последствия прекращения Соглашения

  - Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение в соответствии со статьями 32, 33 и 34 Соглашения, направляет другой Стороне уведомление, которое должно содержать указание на основания прекращения Соглашения.

  - Стороны соглашаются с тем, что до направления любой из Сторон уведомления с предложением о досрочном прекращении Соглашения Стороны предприняли все возможные действия с целью устранения оснований для досрочного прекращения Соглашения.

  - В случае если после направления одной из Сторон уведомления с предложением о досрочном прекращении Соглашения Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней не пришли к соглашению о досрочном прекращении Соглашения по соглашению Сторон в соответствии с подпунктом (б) пункта 31.2 Соглашения, Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение обращается в арбитражный суд в соответствии с подпунктом (а) пункта 31.2 Соглашения.

  - После согласования даты прекращения Соглашения, если Соглашение прекращается по соглашению Сторон, или после определения вынесения решения арбитражного суда о прекращении Соглашения, Стороны осуществляют все необходимые действия, связанные с передачей (возвратом) Объекта Соглашения Концеденту или передачей объекта незавершенного строительства, в случае если Соглашение прекращено до завершения стадии Строительства, в соответствии с порядком, предусмотренным в Приложении 10. ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.

  - При прекращении Соглашения Концедент обязан выплатить Концессионеру      Возмещение при прекращении Соглашения в соответствии с Приложением 5. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Разрешение Споров

Все Споры должны разрешаться в соответствии с Приложением 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

- Уступка прав

  - Сторона не вправе передавать третьим лицам все или часть своих прав и(или) обязанностей по Соглашению без письменного согласия другой Стороны.

  - Для получения согласия другой Стороны на передачу прав и (или) обязанностей по Соглашению Сторона направляет другой Стороне уведомление о своем намерении с указанием всех условий сделки по передаче прав и(или) обязанностей и сведений о правопреемнике.

  - В случае получения согласия другой Стороны запрашивающая Сторона осуществляет передачу прав и (или) обязанностей по Соглашению своими силами и за свой счет.

- Платежи по Соглашению

  - Любые платежи по Соглашению осуществляются Сторонами в сроки установленные в соответствии с положениями Соглашения или иными соглашениями, заключенными Сторонами с целью исполнения обязательств по Соглашению.

  - Платежи осуществляются на расчетный счет Стороны, которой они предназначены, указанный в пункте 47 Соглашения.

  - В случае просрочки осуществления платежей по отношению к срокам установленным в соответствии с положениями Соглашения или иными соглашениями, заключенными Сторонами с целью исполнения обязательств по Соглашению, Сторона, допустившая просрочку, уплачивает другой Стороне неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, установленной на дату платежа, от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

  - Датой осуществления платежа признается дата зачисления денежных средств на банковский счет получающей Стороны.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Соглашения и в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Соглашению.

  - Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

  - Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных друг от друга в связи с настоящим Соглашением, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны.

- Применимое право

Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности регулируются и подлежат толкованию в соответствии с Законодательством.

- Последствия недействительности части соглашения

В соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительность части Соглашения не влечет недействительности прочих его частей. В случае если отдельное положение Соглашения является или становится недействительным или не подлежащим принудительному судебному исполнению, то в той части, в которой оно недействительно или неприменимо, оно не действует и считается не включенным в Соглашение. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным. Недействительное положение замещается таким действительным положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и цели недействительного положения. В случае обнаружившихся пробелов в Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по существу и цели положениям, которые должны были быть включены в Соглашение.

- Полный объем договоренностей

  - Соглашение и любые другие договоры по Проекту, Стороной по которым является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.

  - Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением Соглашения, направленная Сторонами друг другу до вступления в силу Соглашения, теряют силу с момента его подписания.

  - Договоры по Проекту, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Соглашения, не могут противоречить Соглашению или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Соглашению, если иное прямо не предусмотрено в Соглашении.

- Характер обязательств

Стороны признают и подтверждают, что Соглашение является гражданско-правовым договором и все сделки, предусмотренные Соглашением, заключаются в связи с участием Сторон в гражданско-правовых отношениях.

- Количество экземпляров и язык Соглашения

  - Соглашение оформляется в 3 (трех) экземплярах на русском языке, из них 1 (один) экземпляр предназначен для Концедента, 1 (один) экземпляр – для Концессионера, 1 (один) – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

  - Вся проектно-сметная и инженерная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация, связанная с реализацией Соглашения, должна быть подготовлена и представлена Концеденту и органам государственной власти Российской Федерации на русском языке.

- Уведомления, заявления и согласование решений

  - Все уведомления и заявления в соответствии с Соглашением, если не предусмотрено иное, должны совершаться в письменном виде на русском языке.

  - Уведомления и заявления считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему адресу или адресу электронной почты, приведенным в статье 47 Соглашения, почтой заказным письмо с уведомлением, с курьером, по электронной почте, либо переданы лично под роспись.

  - В случае направления уведомления или заявления по электронной почте Сторона, получившая уведомление или заявление, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить отправителя о получении такого уведомления или заявления посредством направления ответного письма с приложений полученного уведомления или заявления, в противном случае такое уведомление или заявление считается не поданным и не полученным.

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в статье 47 Соглашения.

  - Все необходимые для исполнения положений Соглашения решения, которые принимаются Сторонами совместно, закрепляются Протоколами согласования, если не указано иное.

- антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

- При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 46.1 настоящего Соглашения, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 46.1 настоящего Соглашения другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - Канал уведомления Концессионера о нарушениях каких-либо положений пункта 46.1 настоящего Соглашения: +7(499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).

- Каналы уведомления Концедента о нарушениях каких-либо положений 
пункта 46.1 настоящего Соглашения:            .

- Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 
пункта 46.1 настоящего Соглашения, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 46.1 настоящего Соглашения с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 46.1 настоящего Соглашения и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 46.2 настоящего Соглашения другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

- Адреса и банковские реквизиты сторон

| Подписи Сторон: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: _________________ | От Концессионера: ___________________ |

# Приложение 1. СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

приложение к концессионному соглашению о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»

- Основные параметры Объекта Соглашения

  - Наименование Объекта Соглашения – соединительный железнодорожный путь необщего пользования от границы Площадки ОЭЗ «Тольятти», примыкающий к инфраструктуре общего пользования станции Тольятти Куйбышевской железной дороги, и внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования, расположенные на Площадке ОЭЗ «Тольятти», включая объекты таможенной инфраструктуры согласно требованиям ФТС, приведенным в Приложении 19. ТРЕБОВАНИЯ ФТС РОССИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Общая протяженностью Объекта Соглашения порядка 13 900 погонных метров. Объект Соглашения расположен на земельных участках, указанных в Приложении 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки.

  - Объект Соглашения должен удовлетворять требованиями по обеспечению завоза и вывоза грузов в сообщении с ОЭЗ «Тольятти».

  - Максимальный грузооборот ОЭЗ «Тольятти», начиная с 2029 г., 1,39 млн. тонн в год (в том числе по прибытию – 0,95 млн. тонн в год, по отправлению – 0,44 млн. тонн в год) в соответствии с заявками потенциальных резидентов ОЭЗ «Тольятти», в соответствии с Приложением 23. ПРОГНОЗ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ОЭЗ «Тольятти».

  - Груз - керамогранитная плитка, металлопрокат, оборудование, технические масла, строительные грузы.

  - Подвижной состав - крытые вагоны, полувагоны, цистерны, контейнеры.

  - Примыкание железнодорожного пути необщего пользования к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования предусматривается в четной горловине станции Тольятти.

  - В соответствии с актом от 12.07.2018 г. определена ордината примыкания проектируемых железнодорожных путей к АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»: на участке пути от стрелочного перевода №4 до границы железнодорожного пути необщего пользования АО «АВТ», на расстоянии 118,37 метров от изолирующего стыка маневрового светофора М4,  в соответствии с Приложением 22. АКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРДИНАТЫ ПРИМЫКАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ.

  - Примыкание соединительного железнодорожного пути необщего пользования к внутриплощадочной железнодорожной инфраструктуре на территории ОЭЗ «Тольятти» определяется в рамках Проектирования.

  - Дополнительные технико-экономические показатели Объекта Соглашения определяются в рамках Проектирования.

- Основные принципы взаимодействия железнодорожной станции примыкания и железнодорожного пути необщего пользования

  - Грузовые поезда с вагонами в адрес ОЭЗ «Тольятти» принимаются на приемо-отправочные пути станции Тольятти.

  - Приемосдаточные операции и технический осмотр выполняются на приемо-отправочных путях станции Тольятти.

  - После выполнения приемосдаточных операций и технического осмотра группы вагонов маневровым локомотивом ОАО «РЖД» переставляются на выставочные пути необщего пользования ОЭЗ «Тольятти».

  - Расстановка вагонов по грузовым фронтам производится маневровым локомотивом ОАО «РЖД».

  - После завершения грузовых операций вагоны с грузовых фронтов маневровым локомотивом ОАО «РЖД» переставляются на выставочные пути необщего пользования на территории ОЭЗ «Тольятти» и формируются в группы.

  - С выставочных путей на территории ОЭЗ «Тольятти» группы вагонов маневровым локомотивом ОАО «РЖД» переставляются на приемо-отправочные пути станции Тольятти и после выполнения приемосдаточных операций и технического осмотра отправляются по назначению.

- Технические и технологические требования

  - Технические требования к проектированию, строительству и эксплуатации Объекта Соглашения определяются в соответствии с нормативными документами Российской Федерации.

| Подписи Сторон: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: _________________ | От Концессионера: ___________________ |

# Приложение 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

приложение к концессионному соглашению о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Капитальные вложения в Объект Соглашения (в прогнозных ценах)**

| Объект / Стадия | Стоимость Проектирования, млн. руб. без НДС | Стоимость Строительства, млн. руб. без НДС | Всего млн.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Соединительный железнодорожный путь необщего пользования от границы Площадки ОЭЗ «Тольятти», примыкающий к инфраструктуре общего пользования станции Тольятти Куйбышевской железной дороги | 42,6 | 603,8 | 646,4 |
| Внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования, расположенные на Площадке ОЭЗ «Тольятти», включая объекты таможенной инфраструктуры | 16,8 | 238,1 | 254,8 |
| Расходы Концессионера, связанные с присоединением Объекта (соединительного железнодорожного пути необщего пользования) к инфраструктуре общего пользования станции Тольятти Куйбышевской железной дороги* | 0,6 | 8,7 | 9,3 |
| Итого | 60,0 | 850,6 | 910,6 |

*Инфраструктура общего пользования станции Тольятти Куйбышевской железной дороги является собственностью Концессионера и не подлежит передаче Концеденту по настоящему Соглашению. При этом расходы Концессионера на осуществление примыкания Объекта Соглашения к железнодорожной  инфраструктуре общего пользования станции Тольятти Куйбышевской железной дороги являются расходами, учитываемыми в составе капитальных затрат по созданию Объекта.

**Объем Капитальных вложений на проектирование и строительство Объекта Соглашения оценен предварительно на основании отраслевых укрупненных сметных нормативов цены конструктивных решений «Железные дороги» ОНЦКРЖ 81-02-072017 Самарским проектно-изыскательским институтом «Желдорпроект Поволжья» - филиалом АО «Росжелдорпроект» (Приложение 16. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, Приложение 17. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, Приложение 20. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ УСТРОЙСТВА ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ НА ОЭЗ ППТ «Тольятти»), и может быть скорректирован по результатам разработки и согласования Сторонами Проектной документации.

На Дату заключения Соглашения объем Капитальных вложений на Проектирование и Строительство Объекта Соглашения учитывает ориентировочные расходы на осуществление мероприятий по выносу, переустройству и (или) реконструкции существующих инженерных коммуникаций, в том числе по объекту, указанному в пункте 12.3 Соглашения, а также мероприятий по удовлетворению требований Законодательства относительно пересечения инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, и может быть скорректирован по результатам разработки и согласования Сторонами Проектной документации.

| Подписи Сторон:. От Концедента: _________________; От Концессионера: ___________________. |  |
| --- | --- |

# Приложение 3. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

приложение к концессионному соглашению о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»

| № | Плановые показатели | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные вложения, млн.руб. без НДС в прогнозных ценах | 20,0 | 298,2 | 592,3 | 910,6 |
| 2 | Проектирование | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 60,0 |
| 3 | Строительство | 0,0 | 258,3 | 592,3 | 850,6 |

ФИНАСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА (2019-2034 гг.)

| № | Плановые показатели | Пере-менная | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем прибытия и отправления грузов, тыс. тонн | - | 0,0 | 0,0 | 76,9 | 1 008,4 | 1 085,9 | 1 165,9 | 1 235,9 | 1 235,9 |
| 2 | Средняя дальность следования продукции, км |  | 0,0 | 0,0 | 1 054,7 | 1 042,6 | 1 058,9 | 1 056,2 | 1 048,4 | 1 048,4 |
| 3 | Объем грузооборота перевозимых грузов, млн. ткм | - | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 1 051,4 | 1 149,9 | 1 231,4 | 1 295,8 | 1 295,8 |
| 4 | Доходы, в т.ч.: | Дt | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 734,2 | 824,6 | 919,8 | 1 008,3 | 1 047,7 |
| 5 | Доходы от перевозки грузов по инфраструктуре общего пользования | Д.общ.t | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 721,3 | 811,2 | 905,9 | 993,8 | 1 032,6 |
| 6 | Доходы от предоставления услуг по подаче и уборке вагонов на инфраструктуре необщего пользования | Д.лок.t | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15,2 |
| 7 | Расходы, в т.ч.: | Рt | 0,1 | 1,0 | 42,9 | 558,1 | 645,1 | 712,1 | 773,9 | 802,1 |
| 8 | Затраты на перевозку по инфраструктуре | Р.общ.t | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 526,3 | 598,6 | 666,7 | 729,6 | 758,6 |
| 9 | Затраты на подачу уборку вагонов | Р.необщ.t | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15,2 |
| 10 | Затраты на содержание инфраструктуры необщего пользования | Р.лок.t | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,8 |
| 11 | Расходы аренду земельных участков | Р.аренд.t | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 12 | Расходы на банковскую гарантию | Р.банкг.t | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Расходы на страхование имущества | Р.страхИ.t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 |
| 14 | Расходы на страхование ответственности | Р.страхО.t | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 15 | Расходы по налогу на имущество | НИt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 18,8 | 17,2 | 15,5 | 13,9 |
| 16 | Финансовый результат (EBITDA) | Финрез.t | -0,1 | -1,0 | 11,6 | 176,1 | 179,5 | 207,7 | 234,4 | 245,7 |
| 17 | Концессионная плата в пользу Концедента | Конспл.t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | Финансовый результат после концессионной платы | ФРпКП.t | -0,1 | -1,0 | 11,6 | 176,1 | 179,5 | 207,7 | 234,4 | 245,7 |

ФИНАСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА (2019-2034 гг.), продолжение

| № | Плановые показатели | Пере-менная | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем прибытия и отправления грузов, тыс. тонн | - | 1 315,9 | 1 315,9 | 1 385,9 | 1 385,9 | 1 385,9 | 1 385,9 | 1 385,9 | 1 385,9 |
| 2 | Средняя дальность следования продукции, км |  | 1 043,5 | 1 043,5 | 1 037,5 | 1 037,5 | 1 037,5 | 1 037,5 | 1 037,5 | 1 037,5 |
| 3 | Объем грузооборота перевозимых грузов, млн. ткм | - | 1 373,1 | 1 373,1 | 1 437,9 | 1 437,9 | 1 437,9 | 1 437,9 | 1 437,9 | 1 437,9 |
| 4 | Доходы, в т.ч.: | Дt | 1 156,5 | 1 201,7 | 1 310,6 | 1 361,9 | 1 415,2 | 1 470,6 | 1 528,2 | 1 588,1 |
| 5 | Доходы от перевозки грузов по инфраструктуре общего пользования | Д.общ.t | 1 140,5 | 1 185,0 | 1 293,0 | 1 343,5 | 1 395,9 | 1 450,3 | 1 506,9 | 1 565,6 |
| 6 | Доходы от предоставления услуг по подаче и уборке вагонов на инфраструктуре необщего пользования | Д.лок.t | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,4 | 19,3 | 20,3 | 21,4 | 22,5 |
| 7 | Расходы, в т.ч.: | Рt | 878,5 | 910,8 | 987,0 | 1 023,8 | 1 062,2 | 1 102,2 | 1 144,1 | 1 187,8 |
| 8 | Затраты на перевозку по инфраструктуре | Р.общ.t | 835,9 | 869,0 | 945,9 | 983,3 | 1 022,2 | 1 062,8 | 1 105,0 | 1 149,1 |
| 9 | Затраты на подачу уборку вагонов | Р.необщ.t | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,4 | 19,3 | 20,3 | 21,4 | 22,5 |
| 10 | Затраты на содержание инфраструктуры необщего пользования | Р.лок.t | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,0 |
| 11 | Расходы на аренду земельных участков | Р.аренд.t | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 12 | Расходы на банковскую гарантию | Р.банкг.t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Расходы на страхование имущества | Р.страхИ.t | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,4 |
| 14 | Расходы на страхование ответственности | Р.страхО.t | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 15 | Расходы по налогу на имущество | НИt | 12,3 | 10,6 | 9,0 | 7,4 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 0,8 |
| 16 | Финансовый результат (EBITDA) | Финрез.t | 278,0 | 290,9 | 323,5 | 338,1 | 353,0 | 368,4 | 384,1 | 400,2 |
| 17 | Концессионная плата в пользу Концедента | Конспл.t | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 18 | Финансовый результат после концессионной платы | ФРпКП.t | 278,0 | 290,9 | 323,5 | 338,1 | 353,0 | 368,4 | 384,1 | 400,2 |

| № | Плановые показатели, млн. руб. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные вложения, млн.рублей без НДС | 910,6 |
| 2 | Ставка дисконтирования, % | 12% |

В соответствии с Методическими указаниями по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 14 декабря 2013 г. №741 для расчета эффективности проекта используется ставка дисконтирования равная, средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

- Предпосылки по макроэкономике

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2991-р, приказом ФАС России от 13 июля 2018 г. №997/18, индексация грузовых железнодорожных тарифов в 2019-2025 гг. осуществляется по принципу «инфляция минус». По текущим оценкам Минэкономразвития (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года от 28 ноября 2018 г.), индексация грузовых тарифов составит в 2020 г. 3,6%, в 2021 г. – 3,9%, в 2022 г. – 3,8%, в 2023 г. и далее – 3,9%.

Для индексации расходов проекта использованы индексы
потребительских цен. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, в 2019 г. ожидается рост потребительских цен 4,3%, в 2020 г. – 3,8%, в 2021 г. и далее – 4,0%.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития используются индексы инвестиций в основной капитал для индексации инвестиционных расходов проекта: в 2019 г. – 5,0%, в 2020 г.– 4,4%, в 2021 г. – 4,2%.

- Доходы

Доходная часть проекта формируется за счет доходов Концессионера (ОАО «РЖД») от перевозок грузов на инфраструктуре общего пользования и от услуг подачи-уборки вагонов на инфраструктуре необщего пользования.

  - Доходы от перевозок грузов по инфраструктуре общего пользования

Доходы от перевозки грузов по инфраструктуре общего пользования определяются по каждой корреспонденции перевозки грузов.

Пользователями железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ «Тольятти» будут являться ООО «Керамогранит КЕДА» (керамогранитная плитка), 
ПАО «ММК» (металлопродукция).

Согласно заявленным грузоотправителями корреспонденциям, перспективный объем перевозок к 2029 году составит 1,39 млн. тонн, из них 1,05 млн.тонн – продукция ПАО «ММК» (письмо от 25.02.2019 г. №ДВД-36/0249), 0,34 млн. тонн – продукция ООО «Керамогранит КЕДА» (письмо от 18.02.2019 г. №60/2019) (Error: Reference source not found).

По каждой корреспонденции применяется соответствующий тариф, утвержденный постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 17 июня 2003 г. №47-т/5. В соответствии с Прейскурантом № 10-01 «Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами», утвержденному постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 17 июня 2003 г. №47-т/5, определена стоимость перевозки за один вагон/контейнер по каждой корреспонденции и рассчитана общая сумма дохода как произведение тарифа за один вагон/контейнер и количества вагонов/контейнеров.

Суммарный доход от перевозки грузов по инфраструктуре общего пользования в объеме 1,39 млн.т. по заданным корреспонденциям составит 1 293,0 млн. руб. в прогнозных ценах 2029 года, когда потенциальные резиденты ОЭЗ «Тольятти» выйдут на проектную мощность 
(грузооборот 1 438 млн.т.км, средняя   дальность следования 1 038 км, 
средневзвешенная доходная ставка 0,73 руб./т.км, среднее количество вагонов в сутки 82).

  - Доходы от услуг подачи-уборки вагонов на инфраструктуре необщего пользования

Доходы от предоставления услуг по подаче и уборке вагонов на инфраструктуре необщего пользования определяется согласно таблице №8 тарифного руководства №3, утвержденного постановлением Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации от 19 июня 2002 г. №35/15.

Тариф за оказание услуг рассчитывается на основании тарифной группы подъездного пути, которая определяется в зависимости от среднесуточного количества поданных и убранных вагонов, и расстояния следования вагонов по подъездному пути в оба конца.

После выхода потенциальных резидентов ОЭЗ «Тольятти» на проектную мощность (перевозка грузов 1,39 млн.т.) среднесуточная грузовая работа составит 82 вагона в сутки или 164 вагона, исходя из операций по подаче и уборке вагонов (каждый вагон требуется сначала подать на погрузо-выгрузочный фронт, а потом убрать).

На основании грузовой работы в вагонах в сутки подъездной путь будет отнесен в группу IX (свыше 100 до 200 вагонов в сутки). Расстояние следования вагонов составит 15,8 км (длина пути 7,9 км умноженная на 2).

При таких параметрах тариф за услуги по подаче и уборке вагонов составит 6 663,3 руб. в сутки в ценах 2002 года: 5 021,7 руб. за расстояние до 10 км и 1 641,6 руб. за расстояние свыше 10 км (по 273,6 за 6 км). Индекс к базовым ставкам сборов Тарифного руководства №3 в 2021 г. (год начала перевозок) равен 5,105, согласно приложению №4 к приказу ФАС России от 10 декабря 2015 г. №1226/15 с  учетом дополнений к приказу ФАС от 30.10.2018 №1482/18. Тариф за услуги подачи и уборки вагонов в 2021 г. составит 
34 016,1 руб. в сутки (6 663,3 руб.× 5,105).

Далее ежегодно до 2025 г. включительно к базовому тарифу на подачу и уборку вагонов применяется соответствующий индекс согласно приказу ФАС от 30.10.2018 №1482/18, начиная с 2026 г. тариф индексируется в соответствии с прогнозом роста грузовых железнодорожных тарифов.

- Расходы

Расходная часть проекта формируется за счет расходов Концессионера на перевозку грузов на инфраструктуре общего пользования, расходов на услуги подачи и уборки вагонов на инфраструктуре необщего пользования, расходов на содержание инфраструктуры необщего пользования, прочих расходов, связанных с выполнением обязательств по концессионному соглашению.

  - Расходы на перевозку грузов по инфраструктуре общего пользования

Расходы на перевозку грузов по инфраструктуре общего пользования для целей финансовой модели Проекта приняты на основании фактических данных управленческого учета ОАО «РЖД» за 2018 г. и составили 0,427 руб./т.км без НДС.

Исходя из грузооборота в 81,2 млн.т.км в 2021 г. (года начала перевозок) расходы в ценах базового 2018 года составят 34,7 млн.руб. в год (81,2 млн.т.км × 0,427 руб.) или 39,1 млн.руб. в год в ценах 2021 г.

  - Расходы на подачу-уборку вагонов на инфраструктуре необщего пользования

Расходы на подачу и уборку вагонов на инфраструктуре необщего пользования приняты равными доходам от услуг по подаче и уборке вагонов.

  - Прочие расходы

Расходы на содержание подъездного пути рассчитаны исходя из объекта аналога и составляют 0,46 млн. руб. без НДС в год на 1 км пути необщего пользования в ценах 2018 г. (письмо от 08.02.2019 г. №816/КБШ ДИ). При длине подъездных путей 13,9 км расходы на содержание составят 6,4 млн.руб. в год в базовых ценах 2018 года или 9,9 млн.руб. в прогнозных ценах 2029 года.

Расходы на аренду земельного участка рассчитаны исходя из ставки арендной платы за землю в ОЭЗ 5,5 руб./кв.м в год (по данным презентационных материалов на сайте ОЭЗ «Тольятти» (январь 2019 г.)) и площади арендуемых участков в размере 225 000 кв.м (по предварительным данным ОЭЗ «Тольятти»).

Расходы на банковские гарантии определены в размере 1% от суммы банковской гарантии, определенной в соответствии с пунктом 20.1 Соглашения.

Размер банковской гарантии в рамках сложившейся практики ОАО «РЖД» не превышает 5% от общей суммы капитальных вложений и принят: 5 млн. на этапе Проектирования, 45 млн. руб. на этапе Строительства.

Расходы на страхование имущества, только Объекта Соглашения, определены исходя из ставки 0,5% от остаточной стоимости основных средств на начало периода.

Расходы на страхование ответственности составляют 0,5% от предельной суммы ответственности в размере 100 млн. рублей.

Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Расходы по налогу на имущество начисляются на остаточную стоимость основных средств. Остаточная стоимость основных средств формируется путем вычета накопленной амортизации из первоначальной стоимости основных средств.

Амортизационные отчисления по Объекту Соглашения рассчитываются в соответствии с периодом концессионного соглашения (15 лет, включая инвестиционную стадию) и исходя из года ввода в Объекта Соглашения эксплуатацию 4 кв. 2022 г.– 12,3 лет.

Капитальные вложения

Объем Капитальных вложений определен на основании отраслевых укрупненных сметных нормативов цены конструктивных решений «Железные дороги» ОНЦКРЖ 81-02-072017 Самарским проектно-изыскательским институтом «Желдорпроект Поволжья» - филиалом АО «Росжелдорпроект» (исх. от 20.11.2018 №01Исх-02117), предоставленной сметой на проектно-изыскательские работы (исх. от 06.02.2019 №01ИСХ-00197), а также предварительной сметы на строительство объектов таможенной инфраструктуры на территории ОЭЗ «Тольятти» (01исх-01244 от 19.06.2019 г.)

Общий объем Капитальных вложений в ценах 2018 года оценен в размере 809,5 млн. руб. без НДС, в прогнозных ценах 910,6 млн. руб. без НДС в том числе:

соединительный железнодорожный путь необщего пользования от станции Тольятти Куйбышевской железной дороги до границы Площадки ОЭЗ «Тольятти» в ценах 2018 года 428,0 млн. руб. без НДС, в прогнозных ценах 482,4 млн. руб. без НДС;

объекты таможенной инфраструктуры в границах ОЭЗ «Тольятти» в ценах 2018 года 108,1 млн. руб. без НДС, в прогнозных ценах 123,5 млн. руб. без НДС;

внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования, расположенные на Площадке ОЭЗ «Тольятти» в ценах 2018 года 210,0 млн. руб. без НДС, в прогнозных ценах 236,1,0 млн. руб. без НДС.

развитие инфраструктуры станции Тольятти Куйбышевской железной дороги для примыкания железнодорожного пути необщего пользования от Площадки ОЭЗ «Тольятти» в ценах 2018 года 8,0 млн. руб. без НДС, в прогнозных ценах 8,7 млн. руб. без НДС.

Объем Капитальных вложений может быть скорректирован по результатам разработки и согласования Сторонами Проектной документации.

Капитальные вложения в

| № | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы | млн. руб. без НДС в ценах 2018 г. | 19,0 | 36,4 | 0,0 | 55,5 |
| 2 | Строительно-монтажные работы | млн. руб. без НДС в ценах 2018 г. | 0,0 | 235,6 | 518,4 | 754,0 |
| 2.1. | Примыкание к ст.Тольятти | млн. руб. без НДС в ценах 2018 г. | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 2.2. | Соединительный железнодорожный путь необщего пользования | млн. руб. без НДС в ценах 2018 г. | 0,0 | 143,7 | 284,3 | 428,0 |
| 2.3. | Объекты таможенной инфраструктуры | млн. руб. без НДС в ценах 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 108,1 |
| 2.4. | Внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования | млн. руб. без НДС в ценах 2018 г. | 0,0 | 84,0 | 126,0 | 210,0 |
| 3 | Всего | млн. руб. без НДС в ценах 2018 г. | 19,0 | 272,1 | 518,4 | 809,5 |
| 4 | Индекс инвестиций в основной капитал* |  | 1,050 | 1,044 | 1,042 |  |
| 4.1. | Индекс инвестиций в основной капитал накопленным итогом к 2018 г. |  | 1,050 | 1,096 | 1,143 |  |
| 5 | Проектно-изыскательские работы | млн. руб. без НДС в прогнозных ценах | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 60,0 |
| 6 | Строительно-монтажные работы | млн. руб. без НДС в прогнозных ценах | 0,0 | 258,3 | 592,3 | 850,6 |
| 6.1. | Примыкание к ст.Тольятти | млн. руб. без НДС в прогнозных ценах | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,7 |
| 6.2. | Соединительный железнодорожный путь необщего пользования | млн. руб. без НДС в прогнозных ценах | 0,0 | 157,5 | 324,9 | 482,4 |
| 6.3. | Объекты таможенной инфраструктуры | млн. руб. без НДС в прогнозных ценах | 0,0 | 0,0 | 123,5 | 123,5 |
| 6.4. | Внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования | млн. руб. без НДС в прогнозных ценах | 0,0 | 92,1 | 144,0 | 236,1 |
| 7 | Всего | млн. руб. без НДС в прогнозных ценах | 20,0 | 298,2 | 592,3 | 910,6 |

*Прогноз Минэкономиразвития РФ социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года от 28.11.2018 г.

Справочно:

Таблица №8 – Ставки сборов за подачу и уборку вагонов на железнодорожные подъездные пути, принадлежащие железным дорогам, локомотивом, принадлежащим организации федерального железнодорожного транспорта

Приложение 4 – Индексы к базовым ставкам сборов тарифного руководства № 3

| N п/п | Ставки тарифов, плат и сборов | Индексы к ставкам Тарифного руководства N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Сбор за взвешивание груза (пункт 2.4) и сбор и сбор за подачу и уборку вагонов (пункт 2.7) | 4,237 | 4,406 | 4,582 | 4,742 | 4,913 | 5,105 | 5,299 | 5,506 | 5,721 | 5,944 |

| Подписи Сторон: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: _______________ | От Концессионера: __________________ |